## タスク一括生成ルール
タスク一括生成 ― 運用ルール
生成タイミング・条件
項目 | 内容
生成タイミング | 案件を「受注」ステータスにしたあと、管理担当が案件詳細画面から「タスク一括生成」ボタンをクリックした時
操作権限 | 管理担当（manager）のみ実行可能。アシスタント・受注担当は不可。
生成単位 | 案件ごと。同じtemplate_keyのタスクが既に存在する場合はスキップ（重複生成なし）。
選択方式 | フェーズごとにチェックボックスで個別選択 / フェーズ一括選択 / 全選択。不要なタスクは外してから生成する。
依存関係の自動作成 | 生成と同時に、定義済みフロールールに基づきタスク間の依存関係（task_dependencies）が自動作成される。
追加生成 | 後からでも追加生成可能。生成済みタスクは「生成済」バッジで表示され選択不可となる。
手動追加 | テンプレートにない臨時タスクは「タスクを追加」ボタンから個別作成できる（タイトル・フェーズ・期限・優先度を設定）。
依存関係の編集 | 依存関係はテンプレートのフロールールに基づき自動生成のみ。手動編集UIは提供しない（運用簡素化のため）。
フェーズ別 生成推奨タイミング
フェーズ | 推奨生成タイミング | 備考
Phase1: 相続人調査 | 受注直後（案件対応開始時） | 最初に必ず生成する
Phase2: 財産調査 | Phase1着手と同時 or 戸籍収集開始後 | 財産の目星がついた時点で
Phase3: 不動産・相続税 | 不動産・相続税が絡む案件のみ | 不要な場合は生成しない
Phase4: 遺産分割 | 財産目録完成後 | Phase2完了が前提
Phase5: 登記・解約 | 遺産分割協議書が確定後 | 協議書なしで生成しない
Phase6: 完了・精算 | Phase5の手続きが概ね完了した段階 | 経理担当と連携して実施

## タスク一覧・完了条件
タスク一覧・完了条件・依存関係
# | フェーズ | タスク名 | カテゴリ | 担当ロール | 完了条件 | 前提（依存）タスク | 着手可能条件
1 | Phase1: 相続人調査 | 戸籍請求書作成 | 戸籍 | 管理担当アシスタント | 請求書を作成し管理担当の確認を受けた | （なし） | 案件受注後、いつでも着手可
2 | Phase1: 相続人調査 | 戸籍郵送手配 | 戸籍 | 管理担当アシスタント | 請求書・定額小為替・返信用封筒を郵送した | 戸籍請求書作成 | タスク「戸籍請求書作成」が完了
3 | Phase1: 相続人調査 | 戸籍到着確認・読み込み | 戸籍 | 管理担当アシスタント | 不足有無を確認し、必要に応じて管理担当に報告した | 戸籍郵送手配 | タスク「戸籍郵送手配」が完了
4 | Phase1: 相続人調査 | 追加戸籍請求 | 戸籍 | 管理担当アシスタント | 追加分の戸籍を請求した | 戸籍到着確認・読み込み | 「不足有無」フィールドが「あり（追加請求要）」に入力済
5 | Phase1: 相続人調査 | 相続人調査報告書作成 | 相続人調査 | 管理担当アシスタント | 相続人調査報告書が作成・確認済み | 戸籍到着確認・読み込み | 「到着日」フィールドが入力済（タスク未完了でも可）
6 | Phase1: 相続人調査 | 法定相続情報一覧図作成 | 相続人調査 | 管理担当アシスタント | 法務局指定書式の一覧図が作成・確認済み | 相続人調査報告書作成 | タスク「相続人調査報告書作成」が完了
7 | Phase1: 相続人調査 | 法定相続情報一覧図 法務局提出 | 相続人調査 | 管理担当アシスタント | 法務局への申請書類を提出した | 法定相続情報一覧図作成 | タスク「法定相続情報一覧図作成」が完了
8 | Phase1: 相続人調査 | 法定相続情報一覧図 受領 | 相続人調査 | 管理担当アシスタント | 法務局から一覧図を受領し、必要枚数を確認した | 法定相続情報一覧図 法務局提出 | タスク「法定相続情報一覧図 法務局提出」が完了
9 | Phase2: 財産調査 | 残高証明請求（全銀行まとめて） | 金融機関 | 管理担当アシスタント | 全金融機関への請求〜書類到着まで完了。各銀行の「到着日」が全て入力されてから「完了」にする | 法定相続情報一覧図 受領 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了
10 | Phase2: 財産調査 | 証券会社照会 | 金融機関 | 管理担当アシスタント | 証券会社に照会書類を提出し、残高照会結果を取得した | 法定相続情報一覧図 受領 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了
11 | Phase2: 財産調査 | 保険会社照会 | 保険 | 管理担当アシスタント | 生命保険協会への照会を申請した | 法定相続情報一覧図 受領 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了
12 | Phase2: 財産調査 | 保険照会結果 到着確認 | 保険 | 管理担当アシスタント | 照会結果を受領し、保険契約有無を管理担当に報告した | 保険会社照会 | タスク「保険会社照会」が完了
13 | Phase2: 財産調査 | 年金照会 | 年金 | 管理担当アシスタント | 年金事務所への照会が完了した | （なし） | 案件対応中、いつでも着手可
14 | Phase2: 財産調査 | 不動産調査（謄本・公図等取得） | 不動産 | 管理担当アシスタント | 登記情報・公図・地積測量図を取得し、案件レコードに添付した | （なし） | 案件対応中、いつでも着手可
15 | Phase2: 財産調査 | 不動産評価額算出 | 不動産 | 管理担当アシスタント | 不動産の評価額を算出した | 不動産調査（謄本・公図等取得） | タスク「不動産調査」が完了
16 | Phase2: 財産調査 | 負債調査（信用情報等） | 負債 | 管理担当アシスタント | 信用情報機関への照会が完了した | （なし） | 案件対応中、いつでも着手可
17 | Phase2: 財産調査 | 財産目録作成 | 財産目録 | 管理担当アシスタント | 全財産調査をまとめた財産目録を作成・確認済み | 残高証明請求（全銀行） 証券会社照会 保険照会結果 到着確認 不動産評価額算出 負債調査 | 上記前提タスクが全て完了
18 | Phase3: 不動産・相続税 | 相続税申告要否判定 | 相続税 | 管理担当 | 相続税申告の要否を判定し、案件詳細に記録した | 財産目録作成 | タスク「財産目録作成」が完了
19 | Phase3: 不動産・相続税 | 相続税申告書類準備 | 相続税 | 管理担当アシスタント | 申告に必要な書類を一式準備した | 相続税申告要否判定 | タスク「相続税申告要否判定」が完了
20 | Phase3: 不動産・相続税 | 税理士への引継ぎ | 相続税 | 管理担当 | 税理士に案件情報を共有し、連携を開始した | 相続税申告書類準備 | タスク「相続税申告書類準備」が完了
21 | Phase3: 不動産・相続税 | 不動産鑑定手配 | 不動産 | 管理担当 | 不動産業者に査定依頼し、査定結果を受け取った | 不動産調査（謄本・公図等取得） | タスク「不動産調査」が完了
22 | Phase3: 不動産・相続税 | 不動産売却サポート | 不動産 | 管理担当 | 不動産売却に向けたサポートが完了した | 不動産調査（謄本・公図等取得） | タスク「不動産調査」が完了
23 | Phase4: 遺産分割 | 遺産分割協議書 原案作成 | 遺産分割 | 管理担当アシスタント | 「相続の力」で協議書の原案を作成・確認済み | 財産目録作成 相続税申告要否判定 | 上記前提タスクが全て完了
24 | Phase4: 遺産分割 | 分割案 ご説明 | 遺産分割 | 管理担当 | 依頼者に分割案を説明し、合意を得た | 遺産分割協議書 原案作成 | タスク「遺産分割協議書 原案作成」が完了
25 | Phase4: 遺産分割 | 遺産分割協議書 最終版作成 | 遺産分割 | 管理担当アシスタント | 協議書の最終版を作成・確認済み | 分割案 ご説明 | タスク「分割案 ご説明」が完了
26 | Phase4: 遺産分割 | 遺産分割協議書 署名捺印手配 | 遺産分割 | 管理担当アシスタント | 全相続人に郵送して捺印依頼した | 遺産分割協議書 最終版作成 | タスク「遺産分割協議書 最終版作成」が完了
27 | Phase4: 遺産分割 | 遺産分割協議書 回収確認 | 遺産分割 | 管理担当アシスタント | 全相続人の署名捺印済み協議書を回収・照合した | 遺産分割協議書 署名捺印手配 | タスク「遺産分割協議書 署名捺印手配」が完了
28 | Phase5: 登記・解約 | 登記申請書類作成 | 登記 | 管理担当アシスタント | 登記申請書類一式を作成・確認済み | 遺産分割協議書 回収確認 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了
29 | Phase5: 登記・解約 | 登記申請（法務局） | 登記 | 管理担当アシスタント | 法務局に申請書類を提出した | 登記申請書類作成 | タスク「登記申請書類作成」が完了
30 | Phase5: 登記・解約 | 登記完了確認・謄本取得 | 登記 | 管理担当アシスタント | 登記完了を確認し、謄本を取得した | 登記申請（法務局） | タスク「登記申請（法務局）」が完了
31 | Phase5: 登記・解約 | 預貯金解約・名義変更手続き | 金融機関 | 管理担当アシスタント | 口座解約・名義変更が完了し、入金を確認した | 遺産分割協議書 回収確認 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了
32 | Phase5: 登記・解約 | 証券口座移管・解約手続き | 金融機関 | 管理担当アシスタント | 証券口座の移管または解約が完了した | 遺産分割協議書 回収確認 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了
33 | Phase5: 登記・解約 | 保険金請求手続き | 保険 | 管理担当アシスタント | 保険金の請求手続きが完了した | 遺産分割協議書 回収確認 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了
34 | Phase5: 登記・解約 | 自動車名義変更 | その他 | 管理担当アシスタント | 自動車の名義変更が完了した | 遺産分割協議書 回収確認 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了
35 | Phase6: 完了・精算 | 分配金計算書作成 | 精算 | 経理担当 | 立替実費を集計し、計算書を作成した | 登記完了確認・謄本取得 預貯金解約・名義変更手続き 証券口座移管・解約手続き 保険金請求手続き | 上記前提タスクが全て完了
36 | Phase6: 完了・精算 | 報酬請求書作成 | 精算 | 経理担当 | 依頼者宛の請求書を作成し、受注担当に確認を取った | 分配金計算書作成 | タスク「分配金計算書作成」が完了
37 | Phase6: 完了・精算 | 入金確認 | 精算 | 経理担当 | 依頼者から入金が確認できた | 報酬請求書作成 | タスク「報酬請求書作成」が完了
38 | Phase6: 完了・精算 | 分配金送金実行 | 精算 | 経理担当 | 各相続人への分配金を送金した | 入金確認 | タスク「入金確認」が完了
39 | Phase6: 完了・精算 | 納品書類一式作成 | 納品 | 管理担当アシスタント | 原本書類を依頼者に発送し、送付書を作成した | 分配金送金実行 | タスク「分配金送金実行」が完了
40 | Phase6: 完了・精算 | 案件クローズ処理 | 納品 | 管理担当 | 案件ステータスを「完了」に変更し、クローズ処理を行った | 納品書類一式作成 | タスク「納品書類一式作成」が完了

## タスク別入力項目
タスク別 カテゴリ入力項目（ext_data）
※ 各タスクのカテゴリに応じて、タスク詳細画面の最下部「📝 作業内容」セクションに専用の入力フォームが表示されます（カテゴリ別にセクション名は変えず「作業内容」で統一）。データはext_data（JSONB）に保存されます。
カテゴリ | フィールドキー | 項目名 | 種別 | 説明・選択肢
戸籍 | city | 請求先市区町村 | テキスト
戸籍 | kosekiType | 請求した戸籍の種類 | プルダウン | 全部事項証明 / 除籍謄本 / 改製原戸籍 / 戸籍の附票 / 住民票
戸籍 | reqDate | 請求日 | 日付
戸籍 | arrDate | 到着日 | 日付 | ★ チェックポイント: 入力済みで「相続人調査報告書作成」の着手が可能になる
戸籍 | shortage | 不足有無 | プルダウン | なし / あり（追加請求要） ★「あり」で「追加戸籍請求」が着手可能に
戸籍 | memo | メモ | テキストエリア
残高証明請求 【専用UI】 | ext_data.banks （配列） | 金融機関リスト | JSON配列 | ★ 案件の「財産情報（預貯金）」から自動取得。タスク一括生成時に埋め込まれる。
残高証明請求 【銀行ごとに入力】 | banks[].institution_name | 金融機関名 | テキスト（表示のみ） | 案件の財産情報から自動取得。編集不可。
残高証明請求 【銀行ごとに入力】 | banks[].branch_name | 支店名 | テキスト（表示のみ） | 案件の財産情報から自動取得。編集不可。
残高証明請求 【銀行ごとに入力】 | banks[].frozen | 凍結済 | チェックボックス | 凍結依頼を同時に実施した場合にチェック
残高証明請求 【銀行ごとに入力】 | banks[].reqDate | 請求日 | 日付 | 各銀行に郵送した日付を入力
残高証明請求 【銀行ごとに入力】 | banks[].arrDate | 到着日 | 日付 | ★ 書類が届いたら入力。全銀行に入力されたらタスクを「完了」にする
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | bank | 金融機関名 | テキスト
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | branch | 支店 | テキスト
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | investigationType | 調査種別 | プルダウン | 現存確認 / 残高証明 / 残高証明(相続開始日) / 取引履歴 / 経過利息 / 全店調査
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | frozen | 凍結済 | チェックボックス
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | reqDate | 郵送・窓口請求日 | 日付
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | arrDate | 書類到着日（完了日） | 日付
財産調査(預貯金) 【個別タスク用】 | memo | メモ | テキストエリア
財産調査(証券) | company | 証券会社名/信託銀行名 | テキスト
財産調査(証券) | branch | 支店 | テキスト
財産調査(証券) | stock | 銘柄名 | テキスト
財産調査(証券) | investigationType | 調査種別 | プルダウン | 残高照会 / 所有株式数証明 / 未受領配当金 / 配当金支払通知書 / ほふり照会
財産調査(証券) | reqDate | 郵送・窓口請求日 | 日付
財産調査(証券) | arrDate | 書類到着日（完了日） | 日付
財産調査(証券) | memo | メモ | テキストエリア
解約手続き | bank | 金融機関名/証券会社名 | テキスト
解約手続き | accountType | 口座種別 | プルダウン | 預貯金 / 証券 / 信託銀行
解約手続き | checkSheet | 確認シートチェック | チェックボックス
解約手続き | transferTo | 解約金振込先 | テキスト
解約手続き | processDate | 手続日 | 日付
解約手続き | completeDate | 完了日 | 日付
解約手続き | memo | メモ | テキストエリア
不動産/登記申請書作成 | addr | 不動産所在地 | テキスト
不動産/登記申請書作成 | propType | 物件種別 | プルダウン | 土地 / 建物 / マンション / その他
不動産/登記申請書作成 | agent | 査定依頼先 | テキスト
不動産/登記申請書作成 | agentReqDate | 査定依頼日 | 日付
不動産/登記申請書作成 | amount | 査定金額 | 通貨
不動産/登記申請書作成 | applyDate | 登記申請日 | 日付
不動産/登記申請書作成 | completeDate | 登記完了日 | 日付
不動産/登記申請書作成 | memo | メモ | テキストエリア
税理士連携 | taxAdvisor | 税理士名 | テキスト
税理士連携 | contactDate | 連絡日 | 日付
税理士連携 | instruction | 指示内容 | テキストエリア
税理士連携 | deadline | 申告期限 | 日付
税理士連携 | memo | メモ | テキストエリア
協議書/財産目録 | sendMethod | 送付方法 | プルダウン | 郵送 / メール / 対面 / 依頼者から各相続人へ / OCから各相続人へ
協議書/財産目録 | sendDate | 送付日 | 日付
協議書/財産目録 | replyDue | 回答期限 | 日付
協議書/財産目録 | allCollected | 全員回収完了 | チェックボックス
協議書/財産目録 | memo | メモ | テキストエリア
経理/精算 | settleStatus | 精算ステータス | プルダウン | 実費集計中 / 請求書作成中 / 請求済 / 入金待ち / 入金確認済 / 完了
経理/精算 | deliveryDate | 原本納品日 | 日付
経理/精算 | receiptCollected | 原本受領書回収 | チェックボックス

## 作業手順テンプレート
作業手順テンプレート（タスク詳細画面「作業手順」欄）
※ 各タスクの「作業手順」欄に表示されます。□はチェック項目です。
タスク名 | 担当ロール | 作業手順・ポイント
戸籍請求書作成 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】被相続人の出生〜死亡をたどる戸籍の請求書を作成します。 【手順】 □ 案件詳細の「戸籍請求関連」セクションを開く □ 「請求書パターン」「筆頭者」「使用目的」「請求理由」を確認する □ 共有フォルダのテンプレートを開き、案件情報を転記する □ 特記事項がある場合は請求書に反映する □ 作成後、管理担当に確認を依頼してからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・外字がある場合は必ず確認。手書きまたはPDF添付で対応。 ・筆頭者が被相続人と異なる場合がある（婚姻前の本籍地など）。
戸籍郵送手配 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】作成した戸籍請求書を各市区町村役所へ郵送します。 【手順】 □ 請求書・定額小為替・返信用封筒をセットで封入する □ 宛先（各市区町村の戸籍担当窓口）を確認する □ 郵送後、コメントに「〇月〇日郵送済み」と記録する □ ステータスを「対応中（到着待ち）」に変更する 【ポイント】 ・定額小為替の金額は市区町村ごとに異なる（通常450円/通）。 ・返信用封筒には差出人住所を記載すること。
戸籍到着確認・読み込み | 管理担当アシスタント | 【作業内容】届いた戸籍書類が揃っているか確認します。 【手順】 □ 届いた戸籍に不足がないか確認する（出生〜死亡の連続性） □ 相続人が全員確認できるかチェックする □ 不足がある場合は管理担当に報告し、追加請求の指示を仰ぐ □ 揃っていればステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から取得が必要。 ・不足があっても勝手に追加請求しない。必ず管理担当に確認。
法定相続情報一覧図作成 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】法務局に提出する「法定相続情報一覧図」を作成します。 【手順】 □ 相続関係図をもとに、法務局指定の書式で一覧図を作成する □ 申出人（依頼者）の住所・氏名を正確に記載する □ 管理担当の確認を受けてから法務局へ提出する □ 交付された一覧図の枚数を確認し、案件レコードに添付する 【ポイント】 ・金融機関への相続手続き時に必要な枚数分を取得すること。 ・通常、金融機関の数＋α枚取得しておくとスムーズ。
残高証明請求（全銀行まとめて） | 管理担当アシスタント | 【作業内容】全金融機関に残高証明書を請求し、書類が揃うまで管理します。 タスク詳細に金融機関ごとの進捗表が表示されます（「残高証明請求（預貯金）」セクション）。 【手順】 □ タスク詳細の金融機関リストを確認する（案件の財産情報から自動取得） □ 各金融機関の相続センターに電話し「相続手続きの書類を送付してほしい」と依頼する □ 書類が届いたら残高証明請求書・委任状・印鑑証明書・法定相続情報を準備する □ 原本一式と一緒に郵送し、金融機関ごとに「請求日」を入力する □ 書類が届いたら各金融機関の「到着日」を入力する □ 全金融機関の「到着日」が入力できたらタスクを「完了」にする 【ポイント】 ・口座が凍結されていない場合は凍結依頼も同時に行い、「凍結済」にチェックを入れる。 ・「相続税申告あり」の案件は相続開始日時点の残高も必要（管理担当に確認）。 ・口座が凍結されていない場合は凍結依頼も同時に行う。
証券会社照会 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】証券会社に残高照会を行います。 【手順】 □ 対象の証券会社・支店名を確認する □ 相続手続き窓口に連絡し、残高照会書類の送付を依頼する □ 書類が届いたら準備して郵送する □ 残高照会結果が届いたら案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・証券会社によって手続き窓口（支店 or 相続センター）が異なる。 ・手数料が発生する場合は管理担当に確認してから振り込む。
保険会社照会 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】生命保険協会に被相続人の保険契約を照会します。 【手順】 □ 生命保険協会の照会申請書を準備する □ 必要書類（法定相続情報・申請者の身分証明等）と一緒に送付する □ 結果が届いたら（通常2〜3週間）案件レコードに添付する □ 保険契約が判明した場合は管理担当に報告する
不動産調査（謄本・公図等取得） | 管理担当アシスタント | 【作業内容】登記簿図書館を使って不動産の登記情報・公図・地積測量図を取得します。 【手順】 □ 案件の不動産明細から地番を確認する □ 登記簿図書館にログインし、地番を入力して取得する □ 登記情報・公図・地積測量図をダウンロードする □ 案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・地番（ちばん）は住居表示（住所）と異なる場合があるので注意。
不動産鑑定手配 | 管理担当 | 【作業内容】売却予定の不動産の査定を不動産業者に依頼します。 【手順】 □ 管理担当から担当業者の指定があるか確認する □ 業者に査定依頼の連絡を入れる（電話またはメール） □ 査定日時を調整し、依頼者に日程を連絡する □ 査定結果が出たら管理担当に報告してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・受注直後に早めに動くこと。物件が複数の場合はタスクが物件ごとに生成される。
税理士への引継ぎ | 管理担当 | 【作業内容】相続税申告が必要な案件で税理士を紹介・連携します。 【手順】 □ 案件詳細の「相続税申告」セクションで申告期限を確認する □ 管理担当に税理士紹介の指示を仰ぐ □ 税理士事務所に案件情報を共有する □ 連携完了後、税理士名を案件詳細に記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・申告期限は相続開始日から10ヶ月。余裕をもって動くこと。
財産目録作成 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】全財産調査の結果をまとめた財産目録を作成します。 【手順】 □ Phase2の全タスクが完了していることを確認する □ 不動産・金融資産・証券・負債の情報をまとめる □ 所定のテンプレートに転記して財産目録を作成する □ 管理担当の確認を受けてからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・Phase2が全て完了してから着手すること。 ・金額は証明書の数字をそのまま使い、自己判断で計算しない。
遺産分割協議書 原案作成 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】「相続の力」を使って遺産分割協議書を作成します。 【手順】 □ 分割方針が確定していることを確認する □ 「相続の力」に不動産情報を入力してWordファイルを出力する □ 金融資産の情報を手入力で追記する □ 管理担当の確認を受けてからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・金融資産の記載は手入力で追記必須。内容の判断は管理担当が行う。
遺産分割協議書 署名捺印手配 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】相続人全員に遺産分割協議書への署名捺印を依頼し、回収します。 【手順】 □ 協議書を相続人の人数分コピーして郵送準備する □ 返信用封筒を同封して各相続人に郵送する □ 返送されてきたら署名・捺印・印鑑の照合をする □ 全員分揃ったら管理担当に報告してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・捺印は実印（印鑑証明書と同じもの）であることを確認。 ・押印ミス等があれば勝手に対応せず、管理担当に報告する。
登記申請（法務局） | 管理担当アシスタント | 【作業内容】協議書に基づき、不動産の名義変更登記を法務局に申請します。 【手順】 □ 協議書の署名捺印回収が完了していることを確認する □ 管理担当が登記申請書類を作成・確認する（アシスタントは補助） □ 管轄法務局に申請書類一式を持参または郵送する □ 完了証が届いたら案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・同一法務局管轄の不動産は一括申請できる。
預貯金解約・名義変更手続き | 管理担当アシスタント | 【作業内容】協議書に基づき、預貯金口座の解約手続きを行います。 【手順】 □ 協議書の署名捺印回収が完了していることを確認する □ 解約に必要な書類（相続届・委任状・印鑑証明・協議書・通帳等）を準備する □ 郵送または窓口来店で手続きを行う □ 解約完了・入金確認後、コメントに記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・通帳・キャッシュカードがある場合は一緒に提出すること。 ・端数の振込先は協議書または管理担当の指示を確認すること。
証券口座移管・解約手続き | 管理担当アシスタント | 【作業内容】証券口座の相続手続き（株式移管または売却・解約）を行います。 【手順】 □ 対象証券会社の相続手続きの方法を確認する □ 必要書類（相続届・協議書・印鑑証明等）を準備して提出する □ 手数料が発生する場合は管理担当に確認してから振り込む □ 手続き完了後、コメントに記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・証券は解約（売却）か移管かを協議書で確認すること。 ・手数料は管理担当の承認を得てから振り込む。
分配金計算書作成 | 経理担当 | 【作業内容】案件で立て替えた実費（郵便代・手数料等）を集計します。 【手順】 □ Phase5の全タスクが完了していることを確認する □ 実費の明細を請求書モジュールに入力する（金額は管理担当が確認） □ 管理担当に実費明細の確認を依頼する □ 確認完了後、ステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・領収書・記録が残っているか確認してから集計すること。
報酬請求書作成 | 経理担当 | 【作業内容】依頼者への請求書を作成します。 【手順】 □ 立替実費計算が完了していることを確認する □ 案件の報酬金額・立替実費・確定金額を確認する □ 請求書テンプレートに情報を入力して作成する □ 受注担当に確認を依頼してからステータスを「完了」にする
納品書類一式作成 | 管理担当アシスタント | 【作業内容】戸籍等の原本書類を依頼者に返却・納品します。 【手順】 □ 請求書作成が完了していることを確認する □ 返却する原本書類（戸籍・印鑑証明等）を一式揃える □ 送付書（内容物リスト）を作成して同封する □ レタパックまたは書留で依頼者に発送する □ 発送後、コメントに「〇月〇日 発送済み」と記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・送付書は必ず作成し、コピーを案件ファイルに保管する。 ・受領確認（受領書の返送）が必要な案件は管理担当に確認する。

## 画面構成
画面構成・運用ルール（現場向けUI最適化）
※ 「複数のパートタイマーが日替わりで着手前タスクをピックアップ → 完了 or 途中で帰る」という運用を前提に最適化された画面構成。
■ タスク詳細画面の構成（上から順）
セクション | 目的・内容 | 備考
ヘッダー | ID / フェーズ / カテゴリ バッジ、タスク名、案件リンク、着手/完了ボタン、ステータスフロー（着手前→対応中→完了） | 着手ボタン下に「作業を始める前に押す」、完了ボタン下に「完了条件を満たしたら押す」のヒント表示
👉 今やること | ✅ 完了条件（このタスクを完了にするタイミング）／📋 作業手順（チェックリスト形式）を最上段に強調表示 | 完了条件は src/lib/taskCompletionConditions.ts、作業手順は task_templates.procedure_text から取得
📝 基本情報 | 件名・起票日・期限・ステータス・優先度・フェーズ・カテゴリ・備考 | 旧「内容・分類」セクションを統合。表題（作業内容）フィールドは作業手順と重複するため削除
👤 着手者・作業履歴 | 現在の着手者を緑色カードで表示。下部にこのタスクの活動履歴 | 未着手の場合は「まだ誰も着手していません」＋ ▶着手するボタン
📝 作業内容 | カテゴリ別の入力フォーム（請求先市町村・到着日など） | 全カテゴリでセクション名を「作業内容」に統一。カテゴリ識別はヘッダーのバッジで行う
■ タスク一覧画面の運用ルール
項目 | 仕様
デフォルトフィルター | 「着手前」ステータスのみ表示。出勤したパートが即「今日やれるタスク」を選べる。
要対応セクション | 画面上部に赤枠で固定表示。着手前かつ「期限超過」または「急ぎ」優先度のタスクが自動で最上段に集約。
対応中タスクの表示 | 着手者アバターを通常より大きく（22px）青枠＋太字で強調。誰かがやっている作業を一目で判別、重複着手を防止。
ステータスKPIカード | 全タスク／着手前／対応中／完了 の4枚。クリックで該当ステータスにフィルター切替。
「自分が着手中」フィルター | ボタンで自分が着手or主担当のタスクのみ表示可能。途中で帰った後に再開する用。
グループ化 | デフォルト：フェーズ別。「📋 案件別」ボタンで案件別グループに切替可能。
操作ボタン | ▶ 着手する（緑）／ ✅ 完了にする（青）／ ✅ 完了（バッジ）の3状態のみ。着手中→着手前への戻し機能は提供しない。
■ ダッシュボード（経営者・管理者向け）
セクション | 内容
KPIカード（5枚） | 総案件数 / 対応中タスク / 完了案件 / 検討中案件 / メンバー数。経営者が全体俯瞰するための数値。
最近の案件 | 最新5件の案件カード。受注担当者アバター付き。
期限が近いタスク | 期限指定された未完了タスクを期限昇順で最大8件。担当者アバター付き。
マイタスク表示 | 提供しない（複数パートが日替わりで動く運用に合わないため削除済み）。現場は /tasks で完結。
■ インライン編集（InlineEdit）の見た目
状態 | 見た目
通常表示 | 値の下に点線アンダーライン。クリック可能なことを視覚的に示す。
ホバー時 | 薄い青背景（hover:bg-blue-50）に変化。tooltip「クリックして入力」を表示。
空欄時 | 薄いグレーで「クリックして入力」「クリックして選択」「クリックして日付入力」プレースホルダ。
編集中 | input/select/textarea に切替。Enter or Blur で保存、Escでキャンセル。