## 依頼事項
■あらかじめ想定タスクを記載しています。不足しているタスクを行追加して追記してください。
■あらかじめ想定タスクを記載しています。誤った情報や不足している情報があれば追記をお願いします。

## タスク一覧
# | カテゴリ | タスク名 | タスク内容 | 担当者 | 着手可能条件 | 完了条件 | 作業手順
ー | タスクの大分類を記載してください。 | タスクの名前を記載してください。 | タスクの実施内容を記載してください。 | タスクの実行担当を記載してください。 | タスクを開始するために必要な開始条件を記載してください。 | 何が完了すればタスクをクローズできるのか完了条件を記載してください。 | タスクの具体的な作業手順を記載してください。可能な範囲で問題ありません。
1 | 面談準備・面談 | 面談結果報告 | 葬儀社やLPへ面談結果を報告する | 受注担当
2 | 相続人調査 | 戸籍請求書作成 |  | 事務管理 | 案件受注後、いつでも着手可 | 請求書を作成し管理担当の確認を受けた | 【作業内容】被相続人の出生〜死亡をたどる戸籍の請求書を作成します。 【手順】 □ 案件詳細の「戸籍請求関連」セクションを開く □ 「請求書パターン」「筆頭者」「使用目的」「請求理由」を確認する □ 共有フォルダのテンプレートを開き、案件情報を転記する □ 特記事項がある場合は請求書に反映する □ 作成後、管理担当に確認を依頼してからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・外字がある場合は必ず確認。手書きまたはPDF添付で対応。 ・筆頭者が被相続人と異なる場合がある（婚姻前の本籍地など）。
3 | 相続人調査 | 戸籍郵送手配 |  | 事務管理 | タスク「戸籍請求書作成」が完了 | 請求書・定額小為替・返信用封筒を郵送した | 【作業内容】作成した戸籍請求書を各市区町村役所へ郵送します。 【手順】 □ 請求書・定額小為替・返信用封筒をセットで封入する □ 宛先（各市区町村の戸籍担当窓口）を確認する □ 郵送後、コメントに「〇月〇日郵送済み」と記録する □ ステータスを「対応中（到着待ち）」に変更する 【ポイント】 ・定額小為替の金額は市区町村ごとに異なる（通常450円/通）。 ・返信用封筒には差出人住所を記載すること。
4 | 相続人調査 | 戸籍到着確認・読み込み |  | 事務管理 | タスク「戸籍郵送手配」が完了 | 不足有無を確認し、必要に応じて管理担当に報告した | 【作業内容】届いた戸籍書類が揃っているか確認します。 【手順】 □ 届いた戸籍に不足がないか確認する（出生〜死亡の連続性） □ 相続人が全員確認できるかチェックする □ 不足がある場合は管理担当に報告し、追加請求の指示を仰ぐ □ 揃っていればステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から取得が必要。 ・不足があっても勝手に追加請求しない。必ず管理担当に確認。
5 | 相続人調査 | 追加戸籍請求 |  | 事務管理 | 「不足有無」フィールドが「あり（追加請求要）」に入力済 | 追加分の戸籍を請求した
6 | 相続人調査 | 相続人調査報告書作成 |  | 事務管理 | 「到着日」フィールドが入力済（タスク未完了でも可） | 相続人調査報告書が作成・確認済み
7 | 相続人調査 | 法定相続情報一覧図作成 |  | 事務管理 | タスク「相続人調査報告書作成」が完了 | 法務局指定書式の一覧図が作成・確認済み | 【作業内容】法務局に提出する「法定相続情報一覧図」を作成します。 【手順】 □ 相続関係図をもとに、法務局指定の書式で一覧図を作成する □ 申出人（依頼者）の住所・氏名を正確に記載する □ 管理担当の確認を受けてから法務局へ提出する □ 交付された一覧図の枚数を確認し、案件レコードに添付する 【ポイント】 ・金融機関への相続手続き時に必要な枚数分を取得すること。 ・通常、金融機関の数＋α枚取得しておくとスムーズ。
8 | 相続人調査 | 法定相続情報一覧図 法務局提出 |  | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図作成」が完了 | 法務局への申請書類を提出した
9 | 相続人調査 | 法定相続情報一覧図 受領 |  | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 法務局提出」が完了 | 法務局から一覧図を受領し、必要枚数を確認した
10 | 財産調査 | 残高証明請求（全銀行まとめて） |  | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了 | 全金融機関への請求〜書類到着まで完了。各銀行の「到着日」が全て入力されてから「完了」にする | 【作業内容】全金融機関に残高証明書を請求し、書類が揃うまで管理します。 タスク詳細に金融機関ごとの進捗表が表示されます（「残高証明請求（預貯金）」セクション）。 【手順】 □ タスク詳細の金融機関リストを確認する（案件の財産情報から自動取得） □ 各金融機関の相続センターに電話し「相続手続きの書類を送付してほしい」と依頼する □ 書類が届いたら残高証明請求書・委任状・印鑑証明書・法定相続情報を準備する □ 原本一式と一緒に郵送し、金融機関ごとに「請求日」を入力する □ 書類が届いたら各金融機関の「到着日」を入力する □ 全金融機関の「到着日」が入力できたらタスクを「完了」にする 【ポイント】 ・口座が凍結されていない場合は凍結依頼も同時に行い、「凍結済」にチェックを入れる。 ・「相続税申告あり」の案件は相続開始日時点の残高も必要（管理担当に確認）。 ・口座が凍結されていない場合は凍結依頼も同時に行う。
11 | 財産調査 | 証券会社照会 |  | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了 | 証券会社に照会書類を提出し、残高照会結果を取得した | 【作業内容】証券会社に残高照会を行います。 【手順】 □ 対象の証券会社・支店名を確認する □ 相続手続き窓口に連絡し、残高照会書類の送付を依頼する □ 書類が届いたら準備して郵送する □ 残高照会結果が届いたら案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・証券会社によって手続き窓口（支店 or 相続センター）が異なる。 ・手数料が発生する場合は管理担当に確認してから振り込む。
12 | 財産調査 | 保険会社照会 |  | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了 | 生命保険協会への照会を申請した | 【作業内容】生命保険協会に被相続人の保険契約を照会します。 【手順】 □ 生命保険協会の照会申請書を準備する □ 必要書類（法定相続情報・申請者の身分証明等）と一緒に送付する □ 結果が届いたら（通常2〜3週間）案件レコードに添付する □ 保険契約が判明した場合は管理担当に報告する
13 | 財産調査 | 保険照会結果 到着確認 |  | 事務管理 | タスク「保険会社照会」が完了 | 照会結果を受領し、保険契約有無を管理担当に報告した
14 | 財産調査 | 年金照会 |  | 事務管理 | 案件対応中、いつでも着手可 | 年金事務所への照会が完了した
15 | 財産調査 | 不動産調査（謄本・公図等取得） |  | 事務管理 | 案件対応中、いつでも着手可 | 登記情報・公図・地積測量図を取得し、案件レコードに添付した | 【作業内容】登記簿図書館を使って不動産の登記情報・公図・地積測量図を取得します。 【手順】 □ 案件の不動産明細から地番を確認する □ 登記簿図書館にログインし、地番を入力して取得する □ 登記情報・公図・地積測量図をダウンロードする □ 案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・地番（ちばん）は住居表示（住所）と異なる場合があるので注意。
16 | 財産調査 | 不動産評価額算出 |  | 事務管理 | タスク「不動産調査」が完了 | 不動産の評価額を算出した
17 | 財産調査 | 負債調査（信用情報等） |  | 事務管理 | 案件対応中、いつでも着手可 | 信用情報機関への照会が完了した
18 | 財産調査 | 財産目録作成 |  | 事務管理 | 上記前提タスクが全て完了 | 全財産調査をまとめた財産目録を作成・確認済み | 【作業内容】全財産調査の結果をまとめた財産目録を作成します。 【手順】 □ Phase2の全タスクが完了していることを確認する □ 不動産・金融資産・証券・負債の情報をまとめる □ 所定のテンプレートに転記して財産目録を作成する □ 管理担当の確認を受けてからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・Phase2が全て完了してから着手すること。 ・金額は証明書の数字をそのまま使い、自己判断で計算しない。
19 | 不動産・相続税 | 相続税申告要否判定 |  | 管理担当 | タスク「財産目録作成」が完了 | 相続税申告の要否を判定し、案件詳細に記録した
20 | 不動産・相続税 | 相続税申告書類準備 |  | 事務管理 | タスク「相続税申告要否判定」が完了 | 申告に必要な書類を一式準備した
21 | 不動産・相続税 | 税理士への引継ぎ |  | 管理担当 | タスク「相続税申告書類準備」が完了 | 税理士に案件情報を共有し、連携を開始した | 【作業内容】相続税申告が必要な案件で税理士を紹介・連携します。 【手順】 □ 案件詳細の「相続税申告」セクションで申告期限を確認する □ 管理担当に税理士紹介の指示を仰ぐ □ 税理士事務所に案件情報を共有する □ 連携完了後、税理士名を案件詳細に記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・申告期限は相続開始日から10ヶ月。余裕をもって動くこと。
22 | 不動産・相続税 | 不動産鑑定手配 |  | 管理担当 | タスク「不動産調査」が完了 | 不動産業者に査定依頼し、査定結果を受け取った | 【作業内容】売却予定の不動産の査定を不動産業者に依頼します。 【手順】 □ 管理担当から担当業者の指定があるか確認する □ 業者に査定依頼の連絡を入れる（電話またはメール） □ 査定日時を調整し、依頼者に日程を連絡する □ 査定結果が出たら管理担当に報告してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・受注直後に早めに動くこと。物件が複数の場合はタスクが物件ごとに生成される。
23 | 不動産・相続税 | 不動産売却サポート |  | 管理担当 | タスク「不動産調査」が完了 | 不動産売却に向けたサポートが完了した
24 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 原案作成 |  | 事務管理 | 上記前提タスクが全て完了 | 「相続の力」で協議書の原案を作成・確認済み | 【作業内容】「相続の力」を使って遺産分割協議書を作成します。 【手順】 □ 分割方針が確定していることを確認する □ 「相続の力」に不動産情報を入力してWordファイルを出力する □ 金融資産の情報を手入力で追記する □ 管理担当の確認を受けてからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・金融資産の記載は手入力で追記必須。内容の判断は管理担当が行う。
25 | 遺産分割 | 分割案 ご説明 |  | 管理担当 | タスク「遺産分割協議書 原案作成」が完了 | 依頼者に分割案を説明し、合意を得た
26 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 最終版作成 |  | 事務管理 | タスク「分割案 ご説明」が完了 | 協議書の最終版を作成・確認済み
27 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 署名捺印手配 |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 最終版作成」が完了 | 全相続人に郵送して捺印依頼した | 【作業内容】相続人全員に遺産分割協議書への署名捺印を依頼し、回収します。 【手順】 □ 協議書を相続人の人数分コピーして郵送準備する □ 返信用封筒を同封して各相続人に郵送する □ 返送されてきたら署名・捺印・印鑑の照合をする □ 全員分揃ったら管理担当に報告してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・捺印は実印（印鑑証明書と同じもの）であることを確認。 ・押印ミス等があれば勝手に対応せず、管理担当に報告する。
28 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 回収確認 |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 署名捺印手配」が完了 | 全相続人の署名捺印済み協議書を回収・照合した
29 | 登記・解約 | 登記申請書類作成 |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 | 登記申請書類一式を作成・確認済み
30 | 登記・解約 | 登記申請（法務局） |  | 事務管理 | タスク「登記申請書類作成」が完了 | 法務局に申請書類を提出した | 【作業内容】協議書に基づき、不動産の名義変更登記を法務局に申請します。 【手順】 □ 協議書の署名捺印回収が完了していることを確認する □ 管理担当が登記申請書類を作成・確認する（アシスタントは補助） □ 管轄法務局に申請書類一式を持参または郵送する □ 完了証が届いたら案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・同一法務局管轄の不動産は一括申請できる。
31 | 登記・解約 | 登記完了確認・謄本取得 |  | 事務管理 | タスク「登記申請（法務局）」が完了 | 登記完了を確認し、謄本を取得した
32 | 登記・解約 | 預貯金解約・名義変更手続き |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 | 口座解約・名義変更が完了し、入金を確認した | 【作業内容】協議書に基づき、預貯金口座の解約手続きを行います。 【手順】 □ 協議書の署名捺印回収が完了していることを確認する □ 解約に必要な書類（相続届・委任状・印鑑証明・協議書・通帳等）を準備する □ 郵送または窓口来店で手続きを行う □ 解約完了・入金確認後、コメントに記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・通帳・キャッシュカードがある場合は一緒に提出すること。 ・端数の振込先は協議書または管理担当の指示を確認すること。
33 | 登記・解約 | 証券口座移管・解約手続き |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 | 証券口座の移管または解約が完了した | 【作業内容】証券口座の相続手続き（株式移管または売却・解約）を行います。 【手順】 □ 対象証券会社の相続手続きの方法を確認する □ 必要書類（相続届・協議書・印鑑証明等）を準備して提出する □ 手数料が発生する場合は管理担当に確認してから振り込む □ 手続き完了後、コメントに記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・証券は解約（売却）か移管かを協議書で確認すること。 ・手数料は管理担当の承認を得てから振り込む。
34 | 登記・解約 | 保険金請求手続き |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 | 保険金の請求手続きが完了した
35 | 登記・解約 | 自動車名義変更 |  | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 | 自動車の名義変更が完了した
36 | 完了・精算 | 分配金計算書作成 |  | 管理担当 | 上記前提タスクが全て完了 | 立替実費を集計し、計算書を作成した | 【作業内容】案件で立て替えた実費（郵便代・手数料等）を集計します。 【手順】 □ Phase5の全タスクが完了していることを確認する □ 実費の明細を請求書モジュールに入力する（金額は管理担当が確認） □ 管理担当に実費明細の確認を依頼する □ 確認完了後、ステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・領収書・記録が残っているか確認してから集計すること。
37 | 完了・精算 | 報酬請求書作成 |  | 経理担当 | タスク「分配金計算書作成」が完了 | 依頼者宛の請求書を作成し、受注担当に確認を取った | 【作業内容】依頼者への請求書を作成します。 【手順】 □ 立替実費計算が完了していることを確認する □ 案件の報酬金額・立替実費・確定金額を確認する □ 請求書テンプレートに情報を入力して作成する □ 受注担当に確認を依頼してからステータスを「完了」にする
38 | 完了・精算 | 入金確認 |  | 経理担当 | タスク「報酬請求書作成」が完了 | 依頼者から入金が確認できた
39 | 完了・精算 | 分配金送金実行 |  | 経理担当 | タスク「入金確認」が完了 | 各相続人への分配金を送金した
40 | 完了・精算 | 納品書類一式作成 |  | 事務管理 | タスク「分配金送金実行」が完了 | 原本書類を依頼者に発送し、送付書を作成した | 【作業内容】戸籍等の原本書類を依頼者に返却・納品します。 【手順】 □ 請求書作成が完了していることを確認する □ 返却する原本書類（戸籍・印鑑証明等）を一式揃える □ 送付書（内容物リスト）を作成して同封する □ レタパックまたは書留で依頼者に発送する □ 発送後、コメントに「〇月〇日 発送済み」と記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・送付書は必ず作成し、コピーを案件ファイルに保管する。 ・受領確認（受領書の返送）が必要な案件は管理担当に確認する。
41 | 完了・精算 | 案件クローズ処理 |  | 管理担当 | タスク「納品書類一式作成」が完了 | 案件ステータスを「完了」に変更し、クローズ処理を行った
Note on F3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 例)残高証明請求には、被相続人の死亡戸籍と相続人（依頼者）の戸籍と、被相続人と依頼者の関係が分かる戸籍＝依頼者が相続人であることが証明できる戸籍 委任状が必要。凍結確認の連絡が必要。

## list
管理担当
事務管理
受注担当
経理担当