## 案件タスク一覧
# | カテゴリ | タスク名 | タスク内容 | 担当者 | 着手可能条件 | 完了条件 | 作業手順
ー | タスクの大分類を記載してください。 | タスクの名前を記載してください。 | タスクの実施内容を記載してください。 | タスクの実行担当を記載してください。 | タスクを開始するために必要な開始条件を記載してください。 | 何が完了すればタスクをクローズできるのか完了条件を記載してください。 | タスクの具体的な作業手順を記載してください。可能な範囲で問題ありません。
1 | 相続人調査 | 戸籍請求書作成 |  | 事務管理 | 案件受注後、いつでも着手可 ※委任状預かり後に限る | 請求書を作成し管理担当の確認を受けた 都度管理確認は不要 | 【作業内容】被相続人の出生〜死亡をたどる戸籍の請求書を作成します。 【手順】 □ 案件詳細の「戸籍請求関連」セクションを開く □ 「請求書パターン」「筆頭者」「使用目的」「請求理由」を確認する □ 共有フォルダのテンプレートを開き、案件情報を転記する □ 特記事項がある場合は請求書に反映する □ 作成後、管理担当に確認を依頼してからステータスを「完了」にする→？ 【ポイント】 ・外字がある場合は必ず確認。手書きまたはPDF添付で対応。 ・筆頭者が被相続人と異なる場合がある（婚姻前の本籍地など）。
2 | 相続人調査 | 戸籍郵送手配 |  | 事務管理 | タスク「戸籍請求書作成」が完了 | 請求書・定額小為替・返信用封筒を郵送した | 【作業内容】作成した戸籍請求書を各市区町村役所へ郵送します。 【手順】 □ 請求書・定額小為替・返信用封筒をセットで封入する □ 宛先（各市区町村の戸籍担当窓口）を確認する □ 郵送後、コメントに「〇月〇日郵送済み」と記録する □ ステータスを「対応中（到着待ち）」に変更する 【ポイント】 ・定額小為替の金額は市区町村ごとに異なる（通常450円/通）。 ・返信用封筒には差出人住所を記載すること。
3 | 相続人調査 | 戸籍到着確認・読み込み | ・必要戸籍が適切に届いたかの確認 ・戸籍の読み込み→必要があれば次の戸籍の請求のタスク出し ・実費精算 | 事務管理 | タスク「戸籍郵送手配」が完了 | 不足有無を確認し、必要に応じて管理担当に報告した | 【作業内容】届いた戸籍書類が揃っているか確認します。 【手順】 □ 届いた戸籍に不足がないか確認する（出生〜死亡の連続性） □ 相続人が全員確認できるかチェックする □ 不足がある場合は管理担当に報告し、追加請求の指示を仰ぐ→追加請求のタスクを出す □ 揃っていればステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から取得が必要。 ・不足があっても勝手に追加請求しない。必ず管理担当に確認。→×
4 | 相続人調査 | 追加戸籍請求 | 把握できていなかった相続人がいた場合、追加請求タスク出し | 事務管理 | 「不足有無」フィールドが「あり（追加請求要）」に入力済 | 追加分の戸籍を請求した
5 | 相続人調査 | 相関図作成 | ○○（権？システム？）で相関図の作成 | 事務管理 | 「到着日」フィールドが入力済（タスク未完了でも可） ※どこかのタスクが完了すると入力されているもの？？つながりが不明 | 相続人調査報告書が作成・確認済み
6 | 相続人調査 | 相続人調査報告書のダブルチェック | 相続人調査報告書のダブルチェック （相続人に漏れがないか、戸籍が漏れてないか） | 管理担当 | タスク「相続人調査報告書作成」が完了 | ダブルチェックの完了 | 【作業内容】ホントに相続人に漏れがないか、相続人調査報告書の誤字脱字の確認をする 【手順】 □ 請求している全ての戸籍を読み直して手続きに必要な戸籍が揃っているか確認をする □ 揃っていることが確認できたら、相続人調査報告書を印刷して誤字脱字がないか確認をする 【ポイント】 ・養子縁組、再婚等の相続人漏れ、外字間違い等注意する
7 | 相続人調査 | 法定相続情報一覧図作成 | 法定相続情報作成の申請に必要な書類の作成 | 管理担当 | タスク「相続人調査報告書作成」が完了 | 法務局指定書式の一覧図が作成・確認済み | 【作業内容】法務局に提出する「法定相続情報一覧図」を作成します。 【手順】 □ 相続関係図をもとに、法務局指定の書式で一覧図を作成する □ 申出人（依頼者）の住所・氏名を正確に記載する □ 申請書や必要書類のコピー、印紙等を準備する 【ポイント】 ・金融機関への相続手続き時に必要な枚数分を取得すること。 ・通常、金融機関の数＋α枚取得しておくとスムーズ。
8 | 相続人調査 | 法定相続情報一覧図 法務局提出 | タスク「法定相続情報一覧図作成」の書類送付 | 管理担当 | タスク「法定相続情報一覧図作成」が完了 | 法務局への申請書類を提出した | 【作業内容】「法定相続情報一覧図」を法務局に郵送する 【手順】 □ 管轄する法務局を調べ、レターパックの用意をする □ 法務局へ提出する 【ポイント】 ・金融機関への相続手続き時に必要な枚数分を取得すること。 ・通常、金融機関の数＋α枚取得しておくとスムーズ。
9 | 相続人調査 | 法定相続情報一覧図 受領 | 法務局から届いた法定相続情報の確認 | 管理担当 | タスク「法定相続情報一覧図 法務局提出」が完了 | 法務局から一覧図を受領し、必要枚数を確認した | 【作業内容】「法定相続情報一覧図」を法務局に郵送する 【手順】 □ 交付された一覧図の枚数を確認し、案件レコードに添付する 【ポイント】 ・金融機関への相続手続き時に必要な枚数分を取得すること。 ・通常、金融機関の数＋α枚取得しておくとスムーズ。
10 | 財産調査 | 残高証明請求（全銀行まとめて） | 金融機関に相続発生の連絡 【その際に必要となる情報】 ・口座情報の詳細（支店、口座番号、お客様番号等） ・被相続人の生年月日、死亡日 ・被相続人の住所 ↓ 口座凍結のお願いの申し出 ↓ 財産調査に必要な依頼書の送付依頼（メガBKは除く） ↓ 来店調査可能な銀行は要予約 原本の使い方を最大限スマートにするようなスケジューリング ↓ 各銀行から請求した証明書がOCに郵送で届く ↓ 郵便担当のスタッフさんにより進捗管理 | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了 実印の委任状、委任者の印鑑証明書の預かり完了 関係戸籍の原本を取得済 | 全金融機関への請求〜書類到着まで完了。各銀行の「到着日」が全て入力されてから「完了」にする | 【作業内容】全金融機関に残高証明書を請求し、書類が揃うまで管理します。 タスク詳細に金融機関ごとの進捗表が表示されます（「残高証明請求（預貯金）」セクション）。 【手順】 □ タスク詳細の金融機関リストを確認する（案件の財産情報から自動取得） □ 各金融機関の相続センターに電話し「相続手続きの書類を送付してほしい」と依頼する □ 書類が届いたら残高証明請求書・委任状・印鑑証明書・法定相続情報or必要戸籍を準備する □ 原本一式と一緒に郵送し、金融機関ごとに「請求日」を入力する □ 書類が届いたら各金融機関の「到着日」を入力する □ 全金融機関の「到着日」が入力できたらタスクを「完了」にする 【ポイント】 ・銀行によって手続き窓口（支店 or 相続センター）が異なる。 ・口座が凍結されていない場合は凍結依頼も同時に行い、「凍結済」にチェックを入れる。 ・「相続税申告あり」の案件は相続開始日時点の残高も必要（管理担当に確認）。 ・口座が凍結されていない場合は凍結依頼も同時に行う。
11 | 財産調査 | 取引明細請求 |  | 事務管理 |  |  | 理想は上記残高証明の発行依頼時に一緒にできるフロー イエスorノーの選択でチャート式に進めたい 取引明細の要不要 取引が必要な口座の数 取引の期間 等々
12 | 財産調査 | 証券保管振替機構 | 開示請求 |  | 実印の委任状に保振の文言があること もしくは、CLから保振用の委任状を別途預かっていること |  | 【手順】 WEBで依頼書をDL 依頼書記入 必要書類一式と送付 【ポイント】 全てコピーで送付可能
13 | 財産調査 | 証券会社照会 | 金融機関に相続発生の連絡 【その際に必要となる情報】 ・口座情報の詳細（支店、口座番号、お客様番号等） ・被相続人の生年月日、死亡日 ・被相続人の住所 ↓ 口座凍結のお願いの申し出 ↓ 財産調査に必要な依頼書の送付依頼（証券会社は全て郵送対応） ↓ 依頼書が届き次第、郵送にて残高証明の発行依頼 ↓ 証券会社からの残高着 | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了 実印の委任状、委任者の印鑑証明書の預かり完了 関係戸籍の原本を取得済 | 証券会社に照会書類を提出し、残高照会結果を取得した | 【作業内容】証券会社に残高照会を行います。 【手順】 □ 対象の証券会社・支店名を確認する □ 相続手続き窓口に連絡し、残高照会書類の送付を依頼する □ 書類が届いたら準備して郵送する □ 残高照会結果が届いたら案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・証券会社によって手続き窓口（支店 or 相続センター）が異なる。 ・手数料が発生する場合は管理担当に確認してから振り込む。
14 | 財産調査 | 端株調査 | 証券会社から届いた残高証明書を確認し、株式を保有していた場合は各銘柄の株主名簿管理人である信託銀行に特別口座・未払い配当金があるかどうかの調査が必要。 （＝証券残と信託銀行の所有株式数残が一致しているかどうかの確認がマスト） |  | 証券会社の残高証明書が到着している |  | 【作業内容】株主名簿管理人へ残高照会を行い、端株及び未払い配当金が存在しないか確認を行います。 【手順】 □ 到着している証券会社の残高証明書に記載の株式があるか確認する □ 株式を保有している際は、株主名簿管理人である信託銀行を特定する □ 信託銀行に残高証明書の発行依頼を郵送でする（基本的にコピー可） □ 残高照会結果が届いたら案件レコードに添付して、証券会社で保有していた株式残数との照らし合わせののち、ステータスを「完了」にする □ 特別口座があった場合は、管理に報告する
15 | 財産調査 | 保険会社照会 | WEBで依頼書の請求 届いた書類に同封されている委任状兼同意書にCLの自署捺印をいただくよう手配（←この部分は管理担当者） 上記書類が手配出来たら郵送にて保険照会可 | 事務管理 | タスク「法定相続情報一覧図 受領」が完了 | 生命保険協会への照会を申請した | 【作業内容】生命保険協会に被相続人の保険契約を照会します。 【手順】 □ 生命保険協会の照会申請書を準備する（WEBで依頼書の請求） □ 必要書類（法定相続情報・申請者の身分証明等）と一緒に送付する □ 結果が届いたら（通常2〜3週間）案件レコードに添付する □ 保険契約が判明した場合は管理担当に報告する
16 | 財産調査 | 保険照会結果 到着確認 | 管理に報告 | 事務管理 | タスク「保険会社照会」が完了 | 照会結果を受領し、保険契約有無を管理担当に報告した
17 | 財産調査 | 年金照会 |  | 管理担当 | 案件対応中、いつでも着手可 | 年金事務所への照会が完了した
18 | 財産調査 | 名寄せ請求 | 請求書含む、必要書類の準備 （委任状、履歴事項、それぞれの還付処理済みの写し、関係戸籍の写し、代表社員の身分証の写し） |  | 被相続人の住所が一つでもわかっていること |  | 【作業内容】 被相続人の所有不動産の所在市町村へ郵送で名寄帳の発行請求をする。
19 | 財産調査 | 不動産調査（謄本・公図等取得） | 名寄せや納税通知書等被相続人所有の不動産の登記情報等を権で取得 | 事務管理 | 案件対応中、いつでも着手可 | 登記情報・公図・地積測量図を取得し、案件レコードに添付した | 【作業内容】登記簿図書館を使って不動産の登記情報・公図・地積測量図を取得します。 【手順】 □ 案件の不動産明細から地番を確認する □ 登記簿図書館にログインし、地番を入力して取得する □ 登記情報・公図・地積測量図をダウンロードする □ 案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・地番（ちばん）は住居表示（住所）と異なる場合があるので注意。場合によっては住民票や住居表示実施証明書、不在籍・不在住証明書の請求タスクが発生する。
20 | 財産調査 | 不動産調査ダブルチェック | 調査結果の再確認 （私道や抵当権、氏名住所の確認） | 管理担当 | タスク「不動産調査」が完了 | 再確認をした | 【作業内容】本当に怪しい私道がないか、抵当権の有無や住所名前の再確認をします 【手順】 □ 取得済みの資料をみて、再確認する 【ポイント】 ・自分の案件は必ず自分でも確認をして、後から漏れがないようにする
21 | 財産調査 | 不動産評価額算出 | 不動産価格の確認 | 管理担当 | タスク「不動産調査」が完了 | 不動産の評価額を算出した
22 | 財産調査 | 負債調査（信用情報等）書類作成 | 各調査先の提出書類の作成 | 管理担当 | 案件対応中、いつでも着手可 | 信用情報機関への提出書類の作成が完了した。 | 【作業内容】信用情報機関への提出書類の作成をする 【手順】 □ 各調査先の申請書を印刷して、申請書の作成をする □ 他に必要な添付書類の準備をする 【ポイント】 ・間違いがあるとお客様にご連絡が入ってしまうので要注意
23 | 財産調査 | 負債調査（信用情報等）書類提出 | 各調査先に書類の提出 | 管理担当 | タスク「負債調査（信用情報等）書類作成」が完了 | 信用情報機関への照会をした | 【作業内容】信用情報機関への書類提出 【手順】 □ 添付書類をまとめてレターパックで送付する 【ポイント】 ・差出人はあくまでお客様であること
24 | 財産調査 | 負債調査（信用情報等）調査結果確認 | お客様に照会結果を聞く | 管理担当 | タスク「負債調査（信用情報等）書類提出」が完了 | お客様へ照会結果の確認をした | 【作業内容】信用情報機関への書類の結果をお客様に確認をする 【手順】 □ 照会して時間が経過したらお客様にご連絡をして、結果の確認を行う □ 必要に応じて、結果の写しをお送りいただく 【ポイント】 ・照会結果はお客様に届くので、お客様と適宜連携が必要
25 | 財産調査 | 財産目録作成 | OCにて収集した財産資料を基に作成 | 事務管理 | 上記前提タスクが全て完了 | 全財産調査をまとめた財産目録を作成・確認済み | 【作業内容】全財産調査の結果をまとめた財産目録を作成します。 【手順】 □ Phase2の全タスクが完了していることを確認する □ 不動産・金融資産・証券・負債の情報をまとめる □ 所定のテンプレートに転記して財産目録を作成する □ 管理担当の確認を受けてからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・Phase2が全て完了してから着手すること。 ・金額は証明書の数字をそのまま使い、自己判断で計算しない。
26 | 不動産・相続税 | 相続税申告要否判定 | 目録の内容を確認して相続税の可否の確認 | 管理担当 | 案件受注後、いつでも着手可 | 相続税申告の要否を判定し、案件詳細に記録した
27 | 不動産・相続税 | 税理士への引継ぎ | 税理士に必要書類の共有 | 管理担当 | タスク「相続税申告書類準備」が完了 | 税理士に案件情報を共有し、連携を開始した | 【作業内容】相続税申告が必要な案件で税理士を紹介・連携します。 【手順】 □ 案件詳細の「相続税申告」セクションで申告期限を確認する □ 管理担当に税理士紹介の指示を仰ぐ □ 税理士事務所に案件情報を共有する □ 連携完了後、税理士名を案件詳細に記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・申告期限は相続開始日から10ヶ月。余裕をもって動くこと。
28 | 不動産・相続税 | 税理士引き合わせ調整 | 税理士とお客様、オーシャンで引き合わせの日程調整を行う | 管理担当 | タスク「税理士への引継ぎ」が完了 | 日程調整が完了したら | 【作業内容】お客様に税理士を紹介するのに、面談の日程調整を行います。 【手順】 □ 税理士からの見積りをお客様にご案内後、候補日を複数お聞きする □ 税理士とオーシャンの予定を確認して、お客様に日程確定のご連絡を行う □ NIを抑え、面談の確定 【ポイント】 ・移動時間も考慮して面談の時間を組むこと
29 | 不動産・相続税 | 税理士引き合わせ | 税理士引き合わせ | 管理担当 | タスク「税理士引き合わせ調整」が完了 | 引き合わせが完了したら | 【作業内容】お客様に税理士を紹介面談を行う。 【手順】 □ 調整した面談日に税理士の先生をお伺いして今後の流れの説明、必要書類等のご案内を行う。 【ポイント】 ・面談内容はたくさんメモを取る
30 | 不動産・相続税 | 相続税申告書類準備 | 申告に必要な書類のスキャン、税理士に共有 | 管理担当 | タスク「相続税申告要否判定」が完了 | 申告に必要な書類を一式準備した
31 | 不動産・相続税 | 税理士中間報告 | 税理士と、中間報告の日程調整 中間報告における面談準備 中間報告 | 管理担当 | タスク「税理士引き合わせ」が完了 | 中間報告の面談が完了したら | 【作業内容】税理士からお客様への中間報告 【手順】 □ 再度中間報告の日程調整を行い、中間時点の報告をしてもらう 【ポイント】 ・財産の状況は手元の資料と見合わせて漏れがないか確認する
32 | 不動産・相続税 | 税理士最終報告 | 税理士と、最終報告の日程調整 最終報告における面談準備 最終報告 | 管理担当 | タスク「税理士中間報告」が完了 | 最終報告の面談が完了したら | 【作業内容】税理士からお客様への最終報告 【手順】 □ 再度最終報告の日程調整を行い、最終的な相続税申告の案内をしてもらう 【ポイント】 ・申告書の財産や納税金額は把握しておく
33 | 不動産・相続税 | 不動産査定手配 | 不動産査定の依頼 | 管理担当 | 案件対応中、いつでも着手可 | 不動産業者に査定依頼し、査定結果を受け取った | 【作業内容】売却予定の不動産の査定を不動産業者に依頼します。 【手順】 □ 管理担当から担当業者の指定があるか確認する □ 業者に査定依頼の連絡を入れる（電話またはメール） □ 査定日時を調整し、依頼者に日程を連絡する □ 査定結果が出たら管理担当に報告してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・受注直後に早めに動くこと。物件が複数の場合はタスクが物件ごとに生成される。
34 | 不動産・相続税 | 不動産売却サポート | 不動産事業部担当者との査定面談の日程調整 | 管理担当 | タスク「不動産査定手配」が完了 | 不動産売却に向けたサポートが完了した | 【作業内容】不動産査定が完了後、不動産事業部との引き合わせ面談を設定する。 【手順】 □不動産事業部から査定書作成完了を確認する。 □相続事業部担当者及び不動産事業部担当者の引き合わせ面談を日程調整する。 【ポイント】 ・査定書作成から原則できるだけ早く引き合わせ面談を設定する。 ※遅くなると他業者が入ってしまう、温度感が下がる可能性がある。
35 | 実費精算 | 立替実費 | 実際にかかった実費を精算いただく為の請求書の作成 | 事務管理 |  |  | 【作業内容】実際にかかった実費の請求書の作成
36 | 遺産分割 | 遺産分割案 確認 | お客様に遺産分割協議の内容を確認 | 管理担当 | 上記前提タスクが全て完了 | 依頼者に分割案を確認し、合意を得た | 【作業内容】お客様に遺産の分割方針を聞く 【手順】 □ お客様にご連絡をして、どの財産を誰が相続するかを確認する 【ポイント】 ・初回面談時にもお伺いしているケースもあるけど変わってないか再度確認をする
37 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 原案作成 | 相続人、財産の確定および分割方針が決定したら作成可 | 事務管理 | 上記前提タスクが全て完了 | 「相続の力」で協議書の原案を作成・確認済み | 【作業内容】「相続の力」を使って遺産分割協議書を作成します。 【手順】 □ 分割方針が確定していることを確認する □ 「相続の力」に不動産情報を入力してWordファイルを出力する □ 金融資産の情報を手入力で追記する □ 管理担当の確認を受けてからステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・金融資産の記載は手入力で追記必須。内容の判断は管理担当が行う。
38 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 最終版作成 | 遺産分割協議書の最終確認・Wチェック | 管理担当 | タスク「分割案 ご説明」が完了 | 協議書の最終版を作成・確認済み | 【作業内容】遺産分割協議書の誤字脱字の確認をする 【手順】 □作成された遺産分割協議書を印刷して誤字脱字がないか確認をする 【ポイント】 ・住所、氏名の間違いはないように
39 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 署名捺印手配 | お客様に遺産分割協議書を捺印見本をつけて送付 | 管理担当 | タスク「遺産分割協議書 最終版作成」が完了 | 全相続人に郵送して捺印依頼した | 【作業内容】相続人全員に遺産分割協議書への署名捺印を依頼し、回収します。 【手順】 □ 協議書を相続人の人数分コピーして郵送準備する □ 返信用封筒を同封して各相続人に郵送する □ 返送されてきたら署名・捺印・印鑑の照合をする □ 全員分揃ったら管理担当に報告してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・捺印は実印（印鑑証明書と同じもの）であることを確認。 ・押印ミス等があれば勝手に対応せず、管理担当に報告する。
40 | 遺産分割 | 遺産分割協議書 回収確認 | お客様が記入した箇所の確認 （割り印や印影など） | 管理担当 | タスク「遺産分割協議書 署名捺印手配」が完了 | 全相続人の署名捺印済み協議書を回収・照合した | 【作業内容】全相続人の署名捺印済み協議書の内容を確認する 【手順】 □ お客様が記入した箇所に間違いがないか確認する 【ポイント】 ・印影を印鑑登録証明書と照らし合わせて実印か確認をする、割り印があるかも確認をする
41 | 登記・解約 | 登記申請書類作成 | 登記申請書の作成 | 管理担当 | タスク「遺産分割案 確認」が完了 | 登記申請書類一式を作成・確認済み | 【作業内容】登記申請書類を作成する 【手順】 □ 不動産の調査結果を基に登記申請書や委任状の作成を行う □ 作成ができたものに関しては、印刷してファイルに綴じ、所定の棚にファイルを移す。その際にはドライブの状況の更新も行う 【ポイント】 ・完成した後に自分でダブルチェックをする、安易な誤字脱字もないように
42 | 登記・解約 | 登記委任状送付 | 登記の委任状及び必要書類を送付する | 管理担当 | タスク「登記申請書類チェック」が完了 | お客様へ書類を送付した。 | 【作業内容】お客様に委任状などの押印書類一式を送付する 【手順】 □ チェックが完了した書類を一式送付する □ 押印書類と併せてお客様に記入いただく書類も併せて送付する 【ポイント】 ・記入いただきたい書類はなるべくいっぺんにもらう。
43 | 登記・解約 | 登記委任状回収確認 | お客様が記入した箇所の確認 （名前、日付など） | 管理担当 | タスク「登記委任状送付」が完了 | 不動産取得者の署名捺印済み委任状を回収・確認した | 【作業内容】不動産の取得者の署名捺印済み委任状の内容を確認する 【手順】 □ 委任状の名前・日付を確認する 【ポイント】 ・遺産分割協議書に記載の日付よりもあとの日付になっているか確認
44 | 登記・解約 | 本人確認 | 不動産の取得者に司法書士からの本人確認の連絡 （不動産の取得者が司法書士の意思確認がまだ完了してない場合） | 管理担当 | タスク「登記委任状回収確認」が完了 | 本人確認の電話又は面談が完了した | 【作業内容】司法書士からの本人確認・意思確認の電話を行います。 【手順】 □ お客様のご都合のいい時間でお電話をして、司法書士より本人確認・意思確認をしてもらう 【ポイント】 ・本人確認の電話と一緒に今後の流れのご案内をするとよい
45 | 登記・解約 | 登記申請（法務局） | スプレットシートにて登記申請をお願いし、必要書類を整えて所定の棚にしまう。 （スプシの入力、必要書類をファイル先頭に挟む） | 管理担当 | タスク「本人確認」が完了 | 法務局に申請書類を提出した | 【作業内容】協議書に基づき、不動産の名義変更登記を法務局に申請します。 【手順】 □ 協議書の署名捺印回収が完了していることを確認する □ 管理担当が登記申請書類を作成・確認する（アシスタントは補助） □ 管轄法務局に申請書類一式を持参または郵送する □ 完了証が届いたら案件レコードに添付してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・同一法務局管轄の不動産は一括申請できる。
46 | 登記・解約 | 登記完了確認・謄本取得 |  | 管理担当 | タスク「登記申請（法務局）」が完了 | 登記完了を確認し、謄本を取得した
47 | 登記・解約 | 預貯金解約・名義変更手続き | 各金融機関に来店予約、もしくは依頼書の郵送請求のうえ、必要書類一式を持参or郵送 | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 ・必要戸籍原本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の捺印済協議書 ・受け取る相続人の口座情報 上記書類の収集完了後、着手可能 | 口座解約・名義変更が完了し、入金を確認した | 【作業内容】協議書に基づき、預貯金口座の解約手続きを行います。 【手順】 □ 協議書の署名捺印回収が完了していることを確認する □ 解約に必要な書類（相続届・委任状・印鑑証明・協議書・通帳等）を準備する □ 郵送または窓口来店で手続きを行う □ 解約完了・入金確認後、コメントに記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・通帳・キャッシュカードがある場合は一緒に提出すること。 ・端数の振込先は協議書または管理担当の指示を確認すること。
48 | 登記・解約 | 証券口座移管・解約手続き | 各証券会社に依頼書請求ののち、必要書類一式を郵送 | 事務管理 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 ・必要戸籍原本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の捺印済協議書 ・受け取る相続人の口座情報（原則同一証券口座） 上記書類の収集完了後、着手可能 | 証券口座の移管または解約が完了した | 【作業内容】証券口座の相続手続き（株式移管または売却・解約）を行います。 【手順】 □ 対象証券会社の相続手続きの方法を確認する □ 必要書類（相続届・協議書・印鑑証明等）を準備して提出する □ 手数料が発生する場合は管理担当に確認してから振り込む □ 手続き完了後、コメントに記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・証券は解約（売却）か移管かを協議書で確認すること。 ・手数料は管理担当の承認を得てから振り込む。
49 | 登記・解約 | 保険金請求手続き | 保険金の請求を行う | 管理担当 | タスク「遺産分割協議書 回収確認」が完了 | 保険金の請求手続きが完了した
50 | 登記・解約 | 自動車名義変更 | 自動車の名義変更を行う | 管理担当 | タスク「相続人調査報告書作成」が完了 | 自動車の名義変更が完了した
51 | 完了・精算 | 精算書作成 | 精算書の作成（遺産承継・遺言執行等） | 管理担当 | 上記前提タスクが全て完了 | 解約金や立替実費を集計し、精算書を作成した | 【作業内容】解約金や案件で立て替えた実費（郵便代・手数料等）を集計します。 【手順】 □ Phase5の全タスクが完了していることを確認する □ 実費の明細を請求書モジュールに入力する（金額は管理担当が確認） □ 管理担当に実費明細の確認を依頼する □ 受注担当者に最終確認をもらう。 □ 確認完了後、ステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・領収書・記録が残っているか確認してから集計すること。
52 | 完了・精算 | 報酬請求書作成 | 請求書の作成 | 管理担当 | タスク「分配金計算書作成」が完了 | 依頼者宛の請求書を作成し、受注担当に確認を取った | 【作業内容】依頼者への請求書を作成します。 【手順】 □ 立替実費計算が完了していることを確認する □ 案件の報酬金額・立替実費・確定金額を確認する □ 請求書テンプレートに情報を入力して作成する □ 受注担当に確認を依頼してからステータスを「完了」にする
53 | 完了・精算 | 入金確認 | お客様からの入金がされているかの確認 | 管理担当 | タスク「報酬請求書作成」が完了 | 依頼者から入金が確認できた | 【作業内容】お客様よりご入金をいただくので、請求金額と間違いがないか確認する 【手順】 □ 経理チームからのメールでお客様の名前・金額を確認をする 【ポイント】 ・不備があった場合には早めにご案内する。
54 | 完了・精算 | 分配金送金実行 |  | 管理担当 | タスク「入金確認」が完了 | 各相続人への分配金を送金した
55 | 完了・精算 | 納品書類一式作成 | 原本受領書のチェックから、送付の手配 | 管理担当 | タスク「分入金確認」が完了 | 原本書類を依頼者に発送し、送付書を作成した | 【作業内容】戸籍等の原本書類を依頼者に返却・納品します。 【手順】 □ 請求書作成が完了していることを確認する □ 返却する原本書類（戸籍・印鑑証明等）を一式揃える □ 送付書（内容物リスト）を作成して同封する □ レタパックまたは書留で依頼者に発送する □ 発送後、コメントに「〇月〇日 発送済み」と記録してステータスを「完了」にする 【ポイント】 ・送付書は必ず作成し、コピーを案件ファイルに保管する。 ・受領確認（受領書の返送）が必要な案件は管理担当に確認する。
56 | 完了・精算 | 案件クローズ処理 | 全ての手続きが完了 | 管理担当 | タスク「納品書類一式作成」が完了 | 案件ステータスを「完了」に変更し、クローズ処理を行った
57 | 完了・精算 | 終了処理 | 終了処理を行う | 管理担当 | タスク「案件クローズ処理」が完了から一か月後 | 書類をスキャンできる状態にし、所定の場所にファイルを移した | 【作業内容】データで残しておく書類と処分する書類を分ける 【手順】 □ ファイルを解体し、データで残しておく書類をクリアファイルにまとめる □ 残さない書類については溶解ボックスにいれる 【ポイント】 ・必要な書類の分別をつける
Note on F3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 例)残高証明請求には、被相続人の死亡戸籍と相続人（依頼者）の戸籍と、被相続人と依頼者の関係が分かる戸籍＝依頼者が相続人であることが証明できる戸籍 委任状が必要。凍結確認の連絡が必要。

## システムタスク一覧
# | カテゴリ | タスク名 | タスク内容 | 担当者 | 着手可能条件 | 完了条件 | 作業手順 | システム要件
ー | タスクの大分類を記載してください。 | タスクの名前を記載してください。 | タスクの実施内容を記載してください。 | タスクの実行担当を記載してください。 | タスクを開始するために必要な開始条件を記載してください。 | 何が完了すればタスクをクローズできるのか完了条件を記載してください。 | タスクの具体的な作業手順を記載してください。可能な範囲で問題ありません。
1 | 面談 | 検討状況の確認 | 面談実施してから、お客様からいつに回答するって言われた日付になったら、検討状況を確認する。 | 受注担当 |  |  |  | 案件ステータスが検討中にした場合、タスク自動作成してほしい。 タスク期日を案件詳細の回答予定日を設定してほしい。 また、タスク期日＝回答予定日を過ぎても、ステータスが検討中から変わらない場合、タスク超過リマインドする。 ※面談設定済から受注に変わる場合は即受注だが、検討中の場合は、面談してから受注になるまで期間が空く
2 | 契約 | 契約書の作成・送付 | 顧客管理システムへの反映と契約書類の手配 | 受注担当又は管理担当 | お客様からご依頼をいただいた | 顧客管理システムの反映 契約書類の手配、送付 | 【作業内容】案件詳細画面の内容に基づいて、契約書類を作成・送付する。 【手順】 □ 面談の情報を顧客管理システムに入力する □ 契約内容に基づき、契約書や必要書類の作成をする □ お客様に送付をする 【ポイント】 ・面談時にお渡ししている書類もあるので、何が必要か確認をする | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
3 | 契約 | 案件内容の共有 | 管理担当者への案件の共有 | 受注担当 | タスク「契約」完了時 | 管理担当者に引継ぎを行った。 | 【作業内容】受注担当者から管理担当者へ、案件の引継ぎを行う 【手順】 □ 受注担当者は割振りがされたメールを確認し、割り振られた管理担当者に共有をする 【ポイント】 ・時間が合わず、共有できない際はチームや先輩に共有をお願いする | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
4 | 契約 | 契約書の確認 | 契約完了の確認 | 受注担当又は管理担当 | タスク「契約」完了時 | 契約書の到着 | 【作業内容】お客様から返送された契約書を確認する 【手順】 □ お客様から返送された契約書を確認する 【ポイント】 ・不備があった場合には初めにご案内する。 | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
5 | 初期対応 | 前受金請求書作成・送付 | 前受け金の請求書を発行し、お客様に郵送・メール送付する | 受注担当又は管理担当 | タスク「契約」完了時 | 前受け金の請求書が発行済になっていること | 【作業内容】前受金の請求書を発行しお客様に請求する 【手順】 □前受金の金額を案件詳細画面の契約・報酬・請求タブの前受金に入力する □請求書発行ボタンを押下し、請求金額や振込期日を記載し、発行ボタンを押下 □作成済ステータスに変わる □請求書を発行したら、ステータスを入金待ちに変更する | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
6 | 初期対応 | 前受金入金の確認 | お客様からの入金がされているかの確認 | 受注担当又は管理担当 | タスク「契約」完了時 | 経理チームからのメール又は顧客管理システムのステータスで入金済になっているか | 【作業内容】お客様よりご入金をいただくので、請求金額と間違いがないか確認する 【手順】 □ 経理チームからのメールでお客様の名前・金額を確認をする 【ポイント】 ・不備があった場合には初めにご案内する。 | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
7 | 初期対応 | お客様への御礼連絡 | お客様からご入金及び書類を送ってもらった際に御礼のご連絡を行う | 受注担当又は管理担当 | タスク「契約」完了時 | お客様へのご連絡をした | 【作業内容】お客様よりご入金をいただく、書類を送ってもらった御礼のご連絡 【手順】 □ タスク「契約の確認」「入金の確認」が完了した際にお客様へ御礼のご連絡をする 【ポイント】 ・面談後の初めてのお客様への連絡になるので、確認をしたら直ぐにご連絡をする | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
8 | 初期対応 | 送付書類の確認 | お客様から送付された書類の内容確認 （書類の通数や印影、お願いした書類があるのか） | 受注担当又は管理担当 | タスク「契約」完了時 | 送付書類の確認 | 【作業内容】お客様よりお送りいただいた書面の確認 【手順】 □ お客様にご案内をしている書類が全て返送がされているか、印影に問題がないか、通数に間違いがないかを確認する 【ポイント】 ・不備があった場合には届いて直ぐにご連絡をした方が修正ができます。 | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
9 | 初期対応 | 原本預かり証の送付 | お客様から原本を預かった場合、原本預かり証を発行してお客様に送付する | 受注担当又は管理担当 | タスク「送付書類の確認」完了時 | 原本預かり証の送付 | 【作業内容】お客様よりお預かりした書類（原本）に関して、原本預かり証を送付する。 【手順】 □ お客様よりお預かりした書類（原本）の通数を確認し、原本預かり証の発行を行う □ 作成した原本預かり証は写しを取って原本をお客様に送付する 【ポイント】 ・なんの書類が何通あるのか、必ず確認してお客様との共有認識を残す | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
10 | 初期対応 | 初期タスクあげ | 直近のタスクに稼働可能のタスクをあげる | 管理担当 | タスク「送付書類の確認」完了時 | タスク上げを行った | 【作業内容】お客様より契約書の返送、前金の入金の確認が取れた後に初めに動けるタスクを全てあげる 【手順】 □ オーダーシートを参照して、今手元にある書類で可能なタスクを確認する □ タスクをあげて、指示を出す 【ポイント】 ・あげられるタスクは初期タスクで全部あげる | 案件ステータスが受注になったら、自動作成してほしい。
11 | 定期進捗連絡 | 定期進捗連絡 | お客様に案件の進捗状況を定期連絡する |  |  |  |  | 案件の運用開始後に、案件詳細の依頼者タブのやり取り履歴を参照し、前回お客様に連絡した日付からシステム日付が一週間経過している場合、要進捗連絡というタスクが、自動追加される。
Note on F3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 例)残高証明請求には、被相続人の死亡戸籍と相続人（依頼者）の戸籍と、被相続人と依頼者の関係が分かる戸籍＝依頼者が相続人であることが証明できる戸籍 委任状が必要。凍結確認の連絡が必要。

## list
管理担当
事務管理
受注担当
経理担当