新システム 本番開始（7/3）までの実行プラン

作成日 2026/6/22（月）　／　対象期間 6/22(月)〜7/3(金)　／　本番開始 7/3(金)

1. ゴールと全体方針

7/3(金)の本番開始までに、下記4つを並行で進めて「現場が迷わず使える状態」を作る。

① トライアル：受注担当・経理担当・事務管理担当の3名が実業務をなぞって検証 → ユーザーFBを反映

② データ移行：既存の仕掛中案件を新システムへ移すか判断 → 移すならインポートで効率化

③ 研修：全社員向けに操作研修

④ マニュアル：ロール別マニュアルページを作成し、アプリ内リンクから開けるように

進め方の原則：

前半(6/22〜26)でトライアルとFB収集、移行方針の決定を一気に。

週末(6/27-28)をFB反映

後半(6/29〜7/2)でマニュアル仕上げ・研修・移行実行・最終確認。7/3は伴走サポートに専念。

「致命的FB＝本番ブロッカー」だけは必ず本番前に潰す。「あったら良い」は本番後に回してOKと割り切る。

2. マイルストーン

「要確認」

・黒田さんによりマニュアル兼研修内容のレビュおよびトライアルFB反映版システムの確認をいつ行うのか

| 日付 | マイルストーン |
| --- | --- |
| 6/24,25,26 | ・トライアル（3名）新井さん、岡田さん、まゆかさん ・FB内容の切り分け（必須機能、見送り機能） |
| 6/29(月) | ・トライアルFB反映版システムの完成 ・マニュアル兼研修内容の作成完了 ・新システムへの旧案件の移行方針の決定 ・相続ステーションとの連携テスト ・15時～17時までオンラインMTG |
| 6/30(火) | ・新システムへの旧案件の移行手続き |
| 7/1(水) | ・本番リリース前チェック |
| 7/2(木) | ・本番前チェック完了 |
| 7/3(金) | ・全社研修（2時間） ・本番開始（終日 伴走サポート） |

3. 日別スケジュール

| 日付 | やること | 成果物・ゴール |
| --- | --- | --- |
| 6/24,25,26トライアル | ・各自が実業務をそのまま操作 ・受注=面談登録→受注内容→請求／事務=対応中→案件状況→タスク着手→調査→受信ボックス／経理=請求発行→入金CSV突合→返金→領収書 ・終業前に15分FB（フォーム記入） ・代表案件を各ロール1件、最初から最後まで通す ・移行判断会議：基準＝残作業量・事故リスク・二重管理コスト ・（目安）完了間近は旧運用で完結／長期の仕掛は新システムへ | ・トライアルFB ・移行方針 |
| 6/26(金) FB締め | ・FBを「致命/重要/あったら良い」で確定仕分け ・移行対象案件の確定リスト＋インポート仕様を確定 | ・FB確定 ・移行対象確定 |
| 6/27(土)〜6/28(日) バッファ | ・ブロッカーFBの修正実装＆再確認 ・マニュアルの骨子・キャプチャ取り | ・ブロッカー解消 ・マニュアル骨子 |
| 6/29(月) | ・ |  |
| 6/30(火) | ・ |  |
| 7/1(水) |  |  |
| 7/2(木) 移行実行/最終確認 | ・既存仕掛中案件のインポート本実行→全件検証（やる判断の場合） ・本番前チェックリストを消化（migration適用・権限・通知・バックアップ） ・予備時間（残課題・追い込み） | ・移行完了 ・本番Go判定 |
| 7/3(金) 本番開始 | ・朝に最終確認、質問窓口を明確化（近くに座って即対応） ・立ち上がり伴走、初日トラブルは即時対応 | ・本番稼働 |

4. 全社研修（2時間）アジェンダ

| 時間 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00–0:10 | 全体像／なぜ新システムか（目的・メリット） |
| 0:10–0:40 | 受注担当フロー：面談登録→受注内容→請求 のデモ |
| 0:40–1:05 | 事務管理フロー：対応中→案件状況ボード→タスク着手→調査→受信ボックス→ファイル添付 |
| 1:05–1:30 | 経理フロー：請求発行→入金CSV突合→返金→領収書／通知の流れ |
| 1:30–1:45 | 共通：案件進捗・通知・マニュアル/ヘルプの使い方 |
| 1:45–2:00 | 質疑応答／本番開始の段取り |

※ 録画して欠席者・後日復習用に共有。研修で出た質問はその場でFAQへ。

5. マニュアル方針

まずは「マニュアルページ（ロール別の主要フロー）」をアプリ内リンクで提供。AIチャットは余力次第で次段（FAQが溜まってから）。

理由：限られた期間では 2時間研修＋初日伴走＋ロール別ページ の方が確実。AIチャットは構築コストが高く、回答品質の検証も要るため本番後に。

ページ構成（案）：

クイックスタート（ログイン〜基本操作）

ロール別フロー：受注担当／事務管理担当／経理担当

よくある操作（請求・入金突合・返金・タスク作成・ファイル添付）

FAQ（研修・トライアルで出た質問を随時追記）

問い合わせ先（社内サポート窓口）

6. 既存仕掛中案件の移行方針

「全部移す」ありきにしない。案件ごとに費用対効果で判断する。

判断基準：

残作業が少なく完了間近 → 旧運用のまま完結（移行しない）

長期・仕掛が多い → 新システムへインポート（二重管理を避ける）

事故リスク（入金・期日管理）が高いもの → 優先的に新システムへ

インポートする場合の最低項目：

案件番号（旧番号は lp_case_number 等に保持）・案件名・依頼者・受注担当/管理担当

ステータス・受注内容・前受金・完了予定日・進捗メモ（直近の状況）

手順：CSV雛形を用意 → 旧データを記入/出力 → インポートスクリプトで取込 → テスト環境でリハ → 本番取込 → 全件目視検証。

※「今回は移行せず、旧案件は旧運用で並走」も正当な選択肢。リスクと工数次第で割り切る。

7. 本番前チェックリスト（7/2までに全消化）

未適用マイグレーションを本番DBへ適用済み（前受金行/司・その場で受領補正・契約書類ファイル・返金 等）

3ロールの権限・表示範囲が正しい

通知（入金確定など）が受注担当・管理担当へ届く

請求→入金CSV突合→返金→領収書 が一通り通る

受信ボックス→各調査表/到着物のファイル参照が動く

データのバックアップを取得済み

マニュアルのリンクが全員から見える

初日サポート体制（窓口・連絡手段）を周知済み

8. リスクとバッファ

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| ブロッカーFBが想定より多い | 6/27-28をバッファに確保。「あったら良い」は本番後送りで割り切る |
| データ移行で不整合 | テスト環境でリハ→少数件→本番。全件目視検証。最悪は移行せず並走 |
| 研修で消化不良 | 録画＋ロール別ページ＋初日伴走でカバー |
| 属人化（あなたに集中） | 3名のトライアル担当を各ロールの一次窓口に育てる |

9. 役割分担

| 担当 | 役割 |
| --- | --- |
| あなた（開発） | 修正実装・データ移行・マニュアル作成・研修講師・初日サポート |
| 受注担当 | 受注フローのトライアル＆FB／研修の受注パート補助 |
| 事務管理担当 | 事務フローのトライアル＆FB／研修の事務パート補助 |
| 経理担当 | 請求・入金・返金のトライアル＆FB／研修の経理パート補助 |

— 致命的なものだけ確実に潰せば、7/3は十分に間に合います。やり切りましょう。