Supabase 東京リージョン移行手順書

ソウル（ap-northeast-2） → 東京（ap-northeast-1）

相続プラットフォーム／2026年8月版

# この作業について

いま、案件データと戸籍・通帳などの添付ファイルはすべて Supabase の「ソウル（韓国）」に保管されています。これを「東京」に移します。

個人情報保護法では、外国の事業者に個人データを預けることが別枠の規制になっています。韓国は日本の十分性認定の対象外なので、米国と同じ扱いです。データを国内に置けば、この論点そのものが無くなります。

Supabase はプロジェクトのリージョンを後から変更できません。「東京に新しいプロジェクトを作って、中身を丸ごと引っ越す」という作業になります。

## 全体の流れ

| STEP | 内容 | 目安時間 | 業務停止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東京に新しいプロジェクトを作る | 10分 | 不要 |
| 2 | 接続情報を控える | 10分 | 不要 |
| 3 | データベースを吸い出す | 15分 | ★ここから |
| 4 | 新しいプロジェクトへ流し込む | 15分 | 停止中 |
| 5 | 添付ファイルを移す | 20〜60分 | 停止中 |
| 6 | 自動実行（pg_cron）を入れ直す | 10分 | 停止中 |
| 7 | 認証まわりの設定を合わせる | 10分 | 停止中 |
| 8 | 環境変数を差し替える（3か所） | 20分 | 停止中 |
| 9 | 再ビルドして動作確認 | 20〜30分 | ★ここまで |
| 10 | 旧プロジェクトを止める（1〜2週間後） | 5分 | 不要 |

全体で半日、業務を止めるのは STEP 3 から STEP 9 までの およそ2時間 です。土曜の午前など、依頼者からの連絡が入らない時間に行ってください。

## 失敗しても元に戻せます

旧プロジェクト（ソウル）は消しません。作業中も残したままです。もし新しい方で不具合が出たら、環境変数を旧プロジェクトの値に戻して再ビルドするだけで元に戻ります。

ただし、切り替えた後に新プロジェクトへ入力したデータは、旧に戻すと消えます。切り戻すなら「切替直後に気づいたとき」だけにしてください。

# 事前に用意するもの

| もの | 入手先・確認方法 |
| --- | --- |
| Supabase CLI | https://supabase.com/docs/guides/local-development/cli/getting-started Windows は「scoop install supabase」または配布されている exe |
| psql（PostgreSQL クライアント） | https://www.postgresql.org/download/windows/ インストーラーで「Command Line Tools」だけ入れれば十分 |
| Node.js | 既にインストール済み（アプリのビルドに使っています） |
| 旧プロジェクトのDBパスワード | Supabase ダッシュボード → Project Settings → Database 分からなければ同画面でリセットできます |

## 先に知っておくこと（重要）

- 全員がログインし直しになります。認証の署名鍵がプロジェクトごとに違うためです。パスワード自体は移るので、再設定は不要です。

- NEXT_PUBLIC_ で始まる2つの値は、アプリを組み立てるときに中に焼き込まれます。環境変数を差し替えるだけでは反映されません。必ず再ビルドが必要です（STEP 9）。

- .env.local に書かれている値は、画面共有やチャットに貼らないでください。

- 作業中は誰にもシステムを触らせないでください。旧プロジェクトに入力されたデータは移行後に消えます。

# STEP 1. 東京に新しいプロジェクトを作る

Supabase のダッシュボードを開きます。

https://supabase.com/dashboard

- 「New project」を押す

- Name：分かる名前（例 souzoku-tokyo）

- Database Password：新しいパスワードを設定し、メモ帳に控える

- Region：Northeast Asia (Tokyo) を選ぶ ← ここが今回の目的

- Plan：旧プロジェクトと同じプランにする（pg_cron を使うため Pro 以上が必要）

リージョンの選択は後から変更できません。作成ボタンを押す前に「Tokyo」になっているか必ず確認してください。

作成が終わるまで2〜3分かかります。

# STEP 2. 接続情報を控える

新旧それぞれのプロジェクトで、次の4つを控えます。メモ帳に「旧」「新」と分けて貼っておいてください。

| 項目 | 場所 |
| --- | --- |
| 接続文字列（URI） | Project Settings → Database → Connection string → URI ※ [YOUR-PASSWORD] の部分を実際のパスワードに置き換える |
| Project URL | Project Settings → API → Project URL （https://xxxx.supabase.co の形） |
| anon キー | Project Settings → API → Project API keys → anon public |
| service_role キー | Project Settings → API → Project API keys → service_role ※ 管理者用の強い鍵。取り扱い注意 |

PowerShell を開いて、作業用の変数に入れておきます。ウィンドウを閉じると消えるので、閉じたら入れ直してください。

$OLD = "postgresql://postgres.xxxx:旧パスワード@aws-0-ap-northeast-2.pooler.supabase.com:5432/postgres"

$NEW = "postgresql://postgres.yyyy:新パスワード@aws-0-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres"

# STEP 3. データベースを吸い出す

ここから業務停止です。作業用のフォルダを作り、そこで実行します。

mkdir C:\Users\sugur\Desktop\supabase-migration

cd C:\Users\sugur\Desktop\supabase-migration

3つのファイルに吸い出します。合計で5〜15分かかります。

supabase db dump --db-url $OLD -f roles.sql --role-only

supabase db dump --db-url $OLD -f schema.sql

supabase db dump --db-url $OLD -f data.sql --data-only --use-copy

できたファイルの中身の意味は次のとおりです。

| ファイル | 中身 |
| --- | --- |
| roles.sql | データベースの利用者定義 |
| schema.sql | 表・関数・トリガー・権限（RLS）などの設計図 |
| data.sql | 実際のデータ（案件・相続人・請求 など） |

添付ファイル（storage）はこのダンプに含まれません。STEP 5 で別に移します。

# STEP 4. 新しいプロジェクトへ流し込む

次の1行で、3つのファイルを順番に流し込みます。改行せずそのまま貼り付けてください。

psql --single-transaction --variable ON_ERROR_STOP=1 --file roles.sql --file schema.sql --command "SET session_replication_role = replica" --file data.sql --dbname $NEW

大量の文字が流れます。最後にエラーが出ずに終われば成功です。

## 入ったか確認する

Supabase ダッシュボード（新）の SQL Editor で、次を実行します。

select count(*) from auth.users;   -- ログインできる人の数

select count(*) from cases;        -- 案件数

select count(*) from heirs;        -- 相続人数

旧プロジェクトの同じ数字と一致すればOKです。

auth.users が 0 だった場合は、ログイン情報だけ別に移します。次の2行を実行してから、もう一度件数を確認してください。

supabase db dump --db-url $OLD -f auth.sql --data-only --use-copy --schema auth

psql --variable ON_ERROR_STOP=1 --file auth.sql --dbname $NEW

# STEP 5. 添付ファイルを移す

戸籍の画像、面談メモの写真、受領書類などの実ファイルを移します。

## 5-1. バケットを作る

新プロジェクトの Storage 画面で、次の5つを作ります。名前は一字一句同じにしてください。

| バケット名 | 公開設定 | 入っているもの |
| --- | --- | --- |
| avatars | 公開（Public） | メンバーのプロフィール画像 |
| documents | 非公開 | 案件の書類・受領物 |
| koseki-images | 非公開 | 戸籍の画像 |
| meeting-memos | 非公開 | 面談メモの手書き・写真 |
| manual-images | 旧に合わせる | マニュアルの挿絵 |

公開設定を間違えると、非公開のはずの戸籍画像が URL を知っている人に見えてしまいます。旧プロジェクトの Storage 画面で各バケットの Public 表示を確認し、同じ設定にしてください。

## 5-2. ファイルを移す

用意してあるスクリプトを実行します。プロジェクトのフォルダで行ってください。

cd "C:\Users\sugur\Deploy\相続プラットフォーム"

$env:SRC_SUPABASE_URL     = "https://旧.supabase.co"

$env:SRC_SERVICE_ROLE_KEY = "旧の service_role キー"

$env:DST_SUPABASE_URL     = "https://新.supabase.co"

$env:DST_SERVICE_ROLE_KEY = "新の service_role キー"

node scripts/migrate-storage.mjs

バケットごとに件数と進捗が出ます。最後に「成功 N件 / 失敗 0件」と表示されれば完了です。失敗が出た場合は、もう一度同じコマンドを実行すると再試行されます（成功済みのファイルは上書きされるだけで問題ありません）。

# STEP 6. 自動実行（pg_cron）を入れ直す

毎朝9時に動く自動処理が2つあります。これは設計図に含まれないので、手で入れ直します。

| 名前 | 実行時刻 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| periodic_progress_notify_daily | 毎日 9:00（JST） | 定期進捗連絡タスクの自動生成 |
| case_alert_tasks_daily | 毎日 9:10（JST） | アラートの自動タスク化 |

まず Database → Extensions で pg_cron を有効にします。そのあと SQL Editor で次を実行します。

select cron.schedule('periodic_progress_notify_daily', '0 0 * * *',

$$ select notify_periodic_progress(); $$);

select cron.schedule('case_alert_tasks_daily', '10 0 * * *',

$$ select generate_case_alert_tasks(); $$);

select jobname, schedule from cron.job;   -- 2件出ればOK

時刻の 0 0 は UTC です。日本時間の朝9時にあたります。変更しないでください。

# STEP 7. 認証まわりの設定を合わせる

新プロジェクトの Authentication → URL Configuration で、次を設定します。

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| Site URL | https://souzoku-platform.kindstone-bcf3b4f9.japaneast.azurecontainerapps.io |
| Redirect URLs | 上と同じ URL、および http://localhost:3000（開発用） |

あわせて Authentication → Providers で「Email」が有効になっているか確認してください。旧プロジェクトでメールテンプレートを変更していた場合は、同じ内容を新プロジェクトにも入れます。

# STEP 8. 環境変数を差し替える（3か所）

差し替えるのは次の3つの値です。これを3か所すべてで直します。1か所でも旧のままだと、新旧のデータが混ざります。

| 変数名 | 新しい値 |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | 新プロジェクトの Project URL |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | 新プロジェクトの anon キー |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | 新プロジェクトの service_role キー |

## 8-1. GitHub（自動デプロイ用）

https://github.com/IVipcy/SouzokPlatform/settings/secrets/actions

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL と NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY の2つを、鉛筆マークから新しい値に更新します。

## 8-2. Azure Container Apps（本番の実行環境）

PowerShell で実行します。

$AZ = "C:\Program Files\Microsoft SDKs\Azure\CLI2\wbin\az.cmd"

# 管理者用の鍵（シークレット）を差し替え

& $AZ containerapp secret set --name souzoku-platform --resource-group rg-souzoku `

--secrets "svc-key=新の service_role キー"

# 公開側の2つを差し替え

& $AZ containerapp update --name souzoku-platform --resource-group rg-souzoku `

--set-env-vars "NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://新.supabase.co" `

"NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=新の anon キー"

## 8-3. 手元の .env.local（開発用）

メモ帳で開いて、上の3行を新しい値に書き換えて保存します。

# STEP 9. 再ビルドして動作確認

NEXT_PUBLIC_ の2つはアプリの中に焼き込まれているため、環境変数を変えただけでは切り替わりません。必ず再ビルドしてください。

GitHub Actions を手動で回すのが一番簡単です。

https://github.com/IVipcy/SouzokPlatform/actions

「Deploy to Azure」→「Run workflow」を押します。5〜10分で反映されます。

## 確認すること

- 本番URLを開いてログインできる（パスワードは今までどおり）

- 案件一覧に案件が出ている

- 案件を1件開いて、相続人・財産・請求のタブが表示される

- 戸籍の画像や面談メモの写真が表示される（添付ファイルの移行確認）

- 新しく1件メモを保存してみて、エラーが出ない

- Supabase ダッシュボード（新）→ Database → Logs にエラーが出ていない

ここまで問題なければ、業務を再開して構いません。

# STEP 10. 旧プロジェクトを止める（1〜2週間後）

しばらく様子を見て、問題がなければ旧プロジェクト（ソウル）を停止します。

- まず Pause（一時停止）にする。課金が止まり、必要なら復帰できます

- さらに1か月ほど置いてから Delete（削除）

削除は取り消せません。削除する前に、新プロジェクトで1か月ぶん運用できていることを確認してください。

# つまずいたとき

| 症状 | 対処 |
| --- | --- |
| psql / supabase が「認識されません」 | インストール後に PowerShell を開き直す。それでも駄目ならフルパスで実行する |
| 接続でタイムアウトする | 接続文字列のパスワード部分が [YOUR-PASSWORD] のままになっていないか確認 |
| STEP 4 で権限エラーが大量に出る | roles.sql の一部は Supabase 側で管理されているため出ることがある。 エラーの後もデータ件数が一致していれば問題ない |
| ログインできない | auth.users の件数を確認。0 なら STEP 4 の補足コマンドを実行 |
| 画像が表示されない | バケット名の綴りと公開設定を確認。STEP 5 のスクリプトを再実行 |
| 古いデータが表示される | 環境変数の差し替え漏れ。3か所すべて確認し、再ビルドしたか確認 |
| アラートやタスクが自動生成されない | STEP 6 の pg_cron が入っているか。select * from cron.job で確認 |

# 当日のタイムライン（例）

| 時刻 | 作業 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 前日 | STEP 1〜2（新プロジェクト作成・情報収集） | 通常運用 |
| 9:00 | 関係者へ「システム停止」を連絡 | 停止開始 |
| 9:05 | STEP 3〜4（データベース移送） | 停止中 |
| 9:40 | STEP 5（添付ファイル移送） | 停止中 |
| 10:30 | STEP 6〜8（設定・環境変数） | 停止中 |
| 11:00 | STEP 9（再ビルド・動作確認） | 停止中 |
| 11:30 | 関係者へ「再開」を連絡 | 運用再開 |
| 2週間後 | STEP 10（旧プロジェクト停止） | 通常運用 |

作業中に判断に迷ったら、その時点で止めて相談してください。旧プロジェクトは生きているので、環境変数を戻せばいつでも元の状態で業務を続けられます。